**Справка по реализации Программы развития продуктивной**

**занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг.**

**на 29.09.2017 г.**

В настоящее время, средства на микрокредитование в городах распределенные в разрезе банков второго уровня (далее - БВУ)
следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование БВУ** | **Сумма размещения, млн. тенге** | **Утвержденная сумма (не выданная), млн. тенге**  | **Дата размещения средств** | **Статус размещения средств** |
| 1 | АО "Нурбанк"  | 2 000,0 |  | 02.08.17 | Банк начал освоение |
| 2 | АО "Банк ЦентрКредит" | 320,80 |  | 07.08.17 | Банк начал освоение |
| 3 | АО "АТФ Банк" | 805,26 |  | 07.08.17 | Банк начал освоение |
| 4 | ДБ АО "Сбербанк"  | 2 552,70 | 576,4 | 08.08.17 и 22.09.217 | Банк начал освоение, выдача 3-го транша планируется 03.10.2017г. |
| 5 | АО "Народный банк Казахстана" | 2 160,94 | 665 | 16.08.17 (1 транш) | Выдача 2-го транша планируется 02.10.2017г. |
| 6 | АО «Forte Bank» | 690,51 |  | 22.09.2017 | Банку только перечислены средства |
| 7 | АО «Евразийский Банк» | 589,33 |  | 25.09.2017 | Банку только перечислены средства |
|  | **Итого** | **9 119,54** | **1 241,4****665** |  |  |

Наибольшая сумма размещенных средств приходится на ДБ АО «Сбербанк» (2 552,7 млн. тенге), АО «Народный банк Казахстана» (2 160,92 млн. тенге) и АО «Нурбанк» (2 000,0 млн. тенге).

Фактическое освоение средств со стороны БВУ на сегодняшний день.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование БВУ** | **Количество профинансированных заемщиков, ед** | **Выданная сумма, млн. тенге** | **Количество одобренных заемщиков, ед.**  | **Одобренная сумма, млн. тенге**  | **Количество заемщиков на рассмотрении в БВУ, ед** | **Сумма на рассмотрении в БВУ, млн. тенге** |
| АО "Нурбанк" | 4 | 72 | 9 | 110,9 | 59 | 662,28 |
| ДБ АО Сбербанк  | 5 | 71,1 | 6 | 88,3 | 24 | 325,7 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | 2 | 33,5 | 3 | 36,5 | 6 | 69,05 |
| АО "АТФ Банк" | 5 | 50,15 | 6 | 89,53 | 43 | 528,61 |
| АО Народный Банк Казахстана | 7 | 75,15 | 5 | 51,65 | 16 | 198,65 |
| **Итого:** | **23** | **301,9** | **29** | **376,88** | **148** | **1 784,29** |

Фактическое освоение средств в разрезе регионов (промежуточные итоги)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Регион** | **Общая РБ/МИО, млн.тенге** | **Размещено в БВУ,** **млн.тенге** | **Профинансировано**  | **Одобренны, млн.тенге** | **На рассмотрение, млн.тенге** |
| **Проекты ед.** | **Сумма млн. тенге** |
| 1 | г. Астана  | 456 | 425 |  1 | 18 | 18 | 128 |
| 2 | г. Алматы | 905 | 905 | 1 | 18 | 54,15 | 239 |
| 3 | Акмолинская область | 591 | 513 |  1  | 18 | 36 | 179 |
| 4 | Актюбинская область  | 545 | 495 |  2  | 27,1 | 46,1 | 108,2 |
| 5 | Алматинская область | 1 060 | 1060 | 1 | 18 | 0 | 164,053 |
| 6 | Атырауская область | 253 | 253 | 1 | 10 | 28 | 70,3 |
| 7 | ВКО | 981 | 901 | 1 | 8 | 11,9 | 260,38 |
| 8 | Жамбылская область | 754 | 731 | 0 | 0 | 3 | 26,36 |
| 9 | ЗКО | 295 | 295 |  3  | 32,85 | 32,35 | 68,652 |
| 10 | Карагандинская область | 912 | 674 |  2  | 11,5 | 26 | 183 |
| 11 | Костанайская область | 741 | 530 |  1  | 7 | 27,73 | 56,3 |
| 12 | Кызылординская область | 294 | 200 |  1  | 15 | 0 | 14 |
| 13 | Мангистауская область | 251 | 251 |  3  | 47,5 | 36,5 | 28 |
| 14 | Павлодарская область | 435 | 435 |  4  | 64 | 32,15 | 109,05 |
| 15 | СКО  | 300 | 300 |  1  | 7 | 18 | 71 |
| 16 | ЮКО | 2 476 | 1150 |  0  | 0 | 7 | 79 |
|  | **Общий итог** | **11 249** | **9 119**  | **23**  | **301,9** | **376,88** | **1 784,29** |

 Остаток нераспределенных в БВУ/МФО средств выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Регион** | **Остаток средств, млн. тенге** | **комментарии** |
| 2 | ЮКО | 500 | 03.10.2017г. планируется размещение средств в МФО «Ырыс» - 500 млн. тенге.  |
| 3 | ВКО | 29,2 | Планируется размещение средств в АО Нурбанк |
| 4 | Жамбылская область | 23,6 | Планируется размещение средств в АО Евразийский Банк |
| 5 | Костанайская область | 210,8 | Прорабатывается вопрос по определению банков-партнеров |
| 6 | Кызылординская область | 93,9 | Прорабатывается вопрос по определению банков-партнеров |
| 7 | г. Астана | 31 | Прорабатывается вопрос по определению банков-партнеров |
|  | **Итого** | **888,5** |  |

13 сентября 2017 года проведено совещание с БВУ и АО «ФРП «Даму» по вопросу своевременного освоения выделенных средств до БВУ доведены индикативы освоения на уровне: 20%- в сентябре, 30%-в октябре, 30% - в ноябре, 20%- в декабре. На данный момент ведется активная работа по освоению средств Программы, выделенной на кредитование/микрокредитование участников Программы.

29.09.2017г. на территории Фонда «Даму» была проведена встреча с Банками-участниками по вопросам реализации и освоения средств Программы.

В настоящее время заключено 8 **договоров гарантии** на общуюсумму гарантий **63 млн. тенге**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***область*** | ***кол-во гарантий*** | ***сумма гарантий, млн. тенге*** |
| Атырауская область | 2,0 | 12,0 |
| ЗКО | 1,0 | 10,0 |
| Карагандинская область | 1,0 | 3,5 |
| Костанайская область | 1,0 | 8,6 |
| Мангистауская область | 1,0 | 9,0 |
| Павлодарская область | 2,0 | 19,9 |
| **итого:** | **8,0** | **63,0** |