2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 Қаулысы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің [85-тармағына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31977373#sub_id=8500) сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі [ұлттық жоба](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34854889#sub_id=100) (бұдан әрі – ұлттық жоба) бекітілсін.

2. Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты орталық, жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісу бойынша) және өзге ұйымдар (келісу бойынша):

1) ұлттық жобаны іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;

2) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 [қаулысында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31977373) белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұлттық жобаның іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

3. Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық жобаның жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен көзделген іс-шараларын қаржыландыруды қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі |  А. Мамин |

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2021 жылғы 12 қазандағы

№ 728 [қаулысымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34854889)

бекітілген

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі

ұлттық жоба

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Атауы | 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба |
| 2. Ұлттық жобаны әзірлеудің мақсаты:Кәсіпкерлік құрылымындағы сапалы өзгерістерді қамтамасыз ету:- халықты жұмыспен қамтуды арттыру мақсатында шағын бизнесті дамыту;- экономика салаларын әртараптандырудың драйвері – орта бизнеске сүйену;- кәсіпкерлік субъектілері үшін тең жағдайлар – бәсекелестікті кешенді дамыту. |
| 3. Іске асыру мерзімі | 2021 – 2025 жылдар |
| Күтілетін әлеуметтік-экономикалық әсер, игілік алушылар үшін пайда |  |
| Күтілетін экономикалық тиімділік (сандық мәнде) | 1. ЖІӨ-дегі ШОК үлесін 35 %-ға дейін жеткізу.2. ЖІӨ-дегі туризм көлемінің өсуі 8,4 трлн теңге.3. Мемлекеттің экономикадағы үлесін 14 %-ға дейін төмендету.4. 995,3 мың жұмыс орнын құру, оның ішінде:тұрақты – 335,1 мың,уақытша – 660,2 мың. |
| Күтілетін әлеуметтік әсер (сапалық және / немесе сандық мәнде) | 1. Азаматтарды тұрақты жұмыс орындарына орналастыру – 1,7 млн адам;2. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамту – 3,5 млн адам;3. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен ауыл халқы үлесінің азаюы – 6,5%. |
| 4. Ұлттық жобаны іске асыру үшін қажетті қаржыландыру көлемі | 8 455 329 919 мың тг. (оның ішінде республикалық бюджет – 1 030 884 427,0 мың тг., жергілікті бюджет – 124 695 492,0 мың тг., бюджеттен тыс қаражат – 7 299 750 000,0 мың тг.):2021 жыл – 1 272 207 923,3 мың тг;2022 жыл – 1 370 367 038,7 мың тг;2023 жыл – 1 620 056 904,0 мың тг;2024 жыл – 1 963 862 120,0 мың тг;2025 жыл – 2 228 835 933,0 мың тг;Барлығы – 8 455 329 919 мың тг. |
| 5. Ұлттық жобаны әзірлеушінің атауы | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| 6. Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың атауы | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі, Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі, Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (келісу бойынша), Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі (келісу бойынша), жергілікті атқарушы органдар, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша), «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ (келісу бойынша), «Даму» КДҚ» АҚ (келісу бойынша), «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ (келісу бойынша), «Kazakh Invest» ҰК» АҚ (келісу бойынша), «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісу бойынша), «ЭЭҚРҚО» АҚ (келісу бойынша), «Халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті» КеАҚ (келісу бойынша), «Астана» халықаралық қаржы орталығы (келісу бойынша). |
| 7. Ұлттық жобаның жетекшісі және кураторы | Жетекші – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі Ә.А Ерғалиев. Куратор – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Ә.А. Смайылов.**1.1. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарымен өзара байланысы** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с****№** | **Атауы** | **Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы** | **Ұлттық даму жоспары (жалпыұлттық басымдықтар мен міндеттер, стратегиялық көрсеткіштер)** | **Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы (бағыт/ нысаналы индикатор)** | **Елдің аумақтық даму жоспары** | **Саланы, аяны дамыту тұжырымдамалары (бар болса)**кестенің жалғасы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1-бағыт. Кәсіпкерлік белсенділікті арттыру |
| 1. | 1-міндет. Өз ісін ашу және дамыту үшін жағдай жасау | Әлеуметтік саясаттың жаңа қағидаттары.Еңбек нарығының қажеттіліктеріне байланысты жұмыссыздарды оқыту мен қайта даярлаудың нақты бағдарламалары.Жұмыссыздар санатына жатқызылған адам жаңа мамандық игеріп, қайта даярлықтан өтетін болса, оған әлеуметтік қолдау көрсету.Мемлекет барлық проблемаларымды шешіп береді деп күтпей, адамның өзін бизнесте сынап көруіне, елде жүргізіліп жатқан экономикалық өзгерістердің толыққанды қатысушысы болуына жағдай жасау.Іскерлік мәдениеттің жалпы деңгейін көтеру және кәсіпкерлік бастаманы ынталандыру.Жұмыс берушілердің халықтың әлеуметтік осал топтарын жұмысқа белсенді түрде тартып, оларға жалақы төлеуді қамтамасыз ететін жағдайлар жасау.Мүмкіндігі шектеулі адамдардың толыққанды еңбек қызметі үшін жағдай жасау.Жұмысқа мүгедектерді алып, оларға жағдай жасайтын компаниялар мен корпорацияларды көтермелеу. | 1-жалпыұлттық басымдық.Әділ әлеуметтік саясат.1-міндет. Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамыту | 2-стратегиялық бағыт.Орнықты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі. |  |  |
| 2. | 2-міндет. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы кәсіпкерлерді қолдау және кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне қарай дағдыларды дамыту |  |  |
| 2-бағыт. Кәсіпкерлердің өсуін акселерациялау |
| 3. | 1-міндет Кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені төмендету | Ұлттық экономиканың жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау.Мемлекет барлық проблемаларымды шешіп береді деп күтпей, адамның өзін бизнесте сынап көру, елде жүргізіліп жатқан экономикалық өзгерістердің толыққанды қатысушысы болуына жағдай жасау. | 8-жалпыұлттық басымдық.Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру3-міндет. ШОБ-тың өсуі мен дамуы үшін мүмкіндіктерді кеңейту |  |  | Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы |
| 4. | 2-міндет.Кәсіпкерлік субъектілер үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру |
| 5. | 3-міндет. Қазіргі заманғы сауда форматтарын, оның ішінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі толық циклді инфрақұрылымды қалыптастыру | Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – табыстылық, инвестициялардың қайтуы мен бәсекеге қабілеттілік қағидаттарына негізделген ауқымды экономикалық прагматизм.Экономикалық әлеуетті арттыру мақсатында қолайлы инвестициялық ахуал құру. Кірістілік және инвестицияның қайтуы. | 8-жалпыұлттық басымдық: әртараптандырылған және инновациялық экономика құру3-міндет. ШОБ-тың өсуі мен дамуы үшін мүмкіндіктерді кеңейту10-міндет. Инфрақұрылымды дамыту және экономиканың базалық салаларын цифрландыру17-міндет. Инвестициялар тартудың жаңа тәсілдерін енгізу | 2-стратегиялық бағыт.Тұрақты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі. |  |  |
| 3-бағыт. Жаңа тауашаларды қалыптастыру |
| 6. | 1-міндет. Туризмді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау | Кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау –ұлттық экономиканың жетекші күші | 8-жалпыұлттық басымдық. Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру9-міндет. Ішкі туризмді дамыту |  |  | Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасы |
| 7. | 2-міндет. Туристік саланы дамытуға қазіргі заманғы технологияларды енгізу |  |  |
| 4-бағыт. Бәсекелестікті кешенді дамыту |
| 8. | 1-міндет. Баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде электр энергетикасы саласындағы нарықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету | 1. Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, инвестициялардың қайтуы мен бәсекеге қабілеттілік қағидаттарына негізделген ауқымды экономикалық прагматизм.2. Ұлттық экономиканың жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау. Мемлекет деңгейіндегі басқарушылық шешімдер:адал бәсекелестік және кәсіпкерліктің еркіндігі талаптарына сай келуге тиіс. | 8-жалпыұлттық басымдық:Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру:4-міндет. Салауатты бәсекелестік ортаны қамтамасыз ету:сенімді баға индикаторлары бар нарықтық бағаның ақпараттық жүйесі қалыптасады. | 2-стратегиялық бағыт.Тұрақты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі. |  |  |
| 9. | 2-міндет.«Негізгі қуатқа» және баға белгілеудің бұрмалануын жоюға қолжетімділікті қамтамасыз ету шеңберінде биржалық (ұйымдасқан) сауданы дамыту | Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, инвестициялардың қайтуы мен бәсекеге қабілеттілік қағидаттарына негізделген ауқымды экономикалық прагматизм.Ұлттық экономиканың жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау. Мемлекет деңгейіндегі басқарушылық шешімдер:адал бәсекелестік және кәсіпкерліктің еркіндігі талаптарына сай келуге тиіс. | 8-жалпыұлттық басымдық:Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру:4-міндет. Салауатты бәсекелестік ортаны қамтамасыз ету:биржалық саудаға қойылатын монополияға қарсы талаптарды сақтау мониторингі (биржалық тауарды сатудың біркелкілігі мен тұрақтылығы, лоттардың ең аз және ең көп мөлшері, биржадан тыс мәмілелерді тіркеу, тауар биржаларының электрондық жүйесіне монополияға қарсы қол жеткізу) жер қойнауын пайдаланушылардың ресурстарына тең қол жеткізуді, сауда-саттыққа сатушылар мен сатып алушылардың шектелмеген тобының бір мезгілде қатысуы есебінен нарыққа қатысушылардың көбеюін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.Биржалық тауарлар тізбесін кеңейту және сауда-саттық көлемін кезең-кезеңімен ұлғайту жөніндегі жұмыс жалғасатын болады. | 2-стратегиялық бағыт.Тұрақты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі. |  |  |
| 10. | 3-міндет. Экономиканы мемлекет иелігінен алу | Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, инвестициялардың қайтуы мен бәсекеге қабілеттілік қағидаттарына негізделген ауқымды экономикалық прагматизм.Ұлттық экономиканың жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау. Мемлекет деңгейіндегі басқарушылық шешімдер:адал бәсекелестік және кәсіпкерліктің еркіндігі талаптарына сай келуге тиіс.Жеке бизнес әрқашан және барлық жерде мемлекетке қарағанда тиімдірек жұмыс істейді. Сондықтан біз стратегиялық емес сипаттағы кәсіпорындар мен көрсетілетін қызметтерді жеке қолға беруге тиіспіз. Бұл отандық кәсіпкерлікті нығайту үшін аса маңызды қадам. | 8-жалпыұлттық басымдық.Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру.1-міндет. Бәсекелестік салаларда мемлекет иелігінен алу:Стратегиялық функцияларды қоспағанда немесе бәсекелестік ел жағдайлары мен ауқымында экономикалық тұрғыдан тиімсіз болатын жерде тиімді жекешелендіруді, мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға беруді қамтитын экономиканы мемлекет иелігінен алу процесі жеделдетіледі.Квазимемлекеттік сектор субъектілері үшін рұқсат етілген қызмет түрлерінің тізбесін, оның ішінде өңірлердің ерекшелігі мен даму деңгейін ескере отырып оңтайландыру бойынша жұмыс жалғасады. Осындай жұмыс мемлекеттік кәсіпорындар бойынша да жүргізілетін болады.4-міндет. Салауатты бәсекелестік ортаны қамтамасыз ету:Квазимемлекеттік сектор мен жеке бизнес арасында біртекті бәсекелі ортаны қамтамасыз ету, ЭЫДҰ елдерінің озық практикасын қолдана отырып,»бәсекелі бейтараптық» қағидатын іске асыру жөнінде шаралар қабылданатын болады. | 2-стратегиялық бағыт.Тұрақты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі. |  |   2. Міндеттер мен нәтижелер көрсеткіштері  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с****№** | **Міндет, нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Ақпарат көзі** | **2020 жылғы факт** | **2021 жылғы бағалау** | **Нәтиже көрсеткіштері (жоспар), жылдар бойынша** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1-бағыт. Кәсіпкерлік белсенділікті арттыру |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері.1. 2025 жылға қарай жұмыссыздық деңгейін 4,7 %-ға дейін төмендету.2. Лайықты жұмыс және экономикалық өсу (ТДМ 8). |
| 1-міндет. Өз ісін ашу және дамыту үшін жағдай жасау |
| 1. | 1-көрсеткіш.»Бастау Бизнес» жобасы шеңберінде оқудан кейін жеке ісін ашқан адамдардың үлесін ұлғайту | % | Еңбекмині,«Атамекен» ҰКП(келісу бойынша) ведомстволық деректері | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 2. | 2-көрсеткіш. Қаржылық емес қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны | бірл. | ҰЭМведомстволық деректері | 136 491 | 177 445 | 177 445 | 115 160 | 115 160 | 115 160 | 115 015 |
| 2-міндет. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы кәсіпкерлерді қолдау және кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне қарай дағдыларды дамыту |
| 3. | 1-көрсеткіш. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастырғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған адамдардың үлесін ұлғайту | % | Еңбекмині,ЖАО ведомстволық деректері | 47 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 4. | 2-көрсеткіш. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысатын кәсіпорындар құрамындағы жеке сектордың үлесін ұлғайту | % | Еңбекмині,ЖАО ведомстволық деректері | 50 | 54 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| 5. | 3-көрсеткіш. Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан кейін жұмысқа орналасу деңгейін арттыру | % | Еңбекмині,ЖАО ведомстволық деректері | 52 | 55 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 |
| 2-бағыт. Кәсіпкерлердің өсуін акселерациялау |
| Стратегиялық көрсеткіштер, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері.1. ШОК-та жұмыспен қамтылғандар санын 2025 жылға қарай 4 млн адамға дейін ұлғайту.2. 2025 жылға қарай ЖІӨ-дегі орта кәсіпкерліктің үлесін 15 %-ға дейін қамтамасыз ету.3. 2025 жылға қарай шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлесін 35 %-ға дейін қамтамасыз ету.4. 2025 жылға қарай халықтың нақты ақшалай табыстарының 27 %-ға өсуін (2019 жылғы деңгейден) қамтамасыз ету.5. Жұмыссыздық деңгейін 2025 жылға қарай 4,7 %-ға дейін төмендетуді қамтамасыз ету.6. Көтерме және бөлшек саудадағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ 2019 жылғы деңгейге 40%-ға жеткізу.7. Бақыланбайтын (көлеңкелі) экономиканың көтерме және бөлшек саудадағы үлесін 5 %-ға дейін төмендету.8. Лайықты жұмыс және экономикалық өсу (ТДМ 8).9. Теңсіздіктің азаюы (ТДМ 10).10. Жауапты тұтыну және өндіру (ТДМ 12). |
| 1-міндет. Кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені төмендету |
| 6. | 1-көрсеткіш. Міндетті талаптарды түгендеу арқылы ШОК-қа реттеуші жүктемені азайту | % | ҰЭМ, ОМО ведомстволық деректері | - | - | - | - | 40 | 100 | 100 |
| 7. | 2-көрсеткіш. Ақпараттық құралдар (бизнес есептерінің) санын азайту | бірл. | ҰЭМ ведомстволық деректері |  439 |  435 |  435 |  400 |  360 |  330 |  290 |
| 8. | 3-көрсеткіш.»Бизнеске арналған үкімет» порталы арқылы кәсіпкерлер үшін көрсетілген мемлекеттік қызметтер үлесін ұлғайту | % | ҰЭМ,»Атамекен» ҰКП(келісу бойынша), МО ведомстволық деректері |  5 |  - |  - |  10 |  20 |  30 |  40 |
| 2-міндет. Кәсіпкерлік субъектілері үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру |
| 9. | 1-көрсеткіш. Қаржылық қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны | бірл. | ҰЭМ, ЖАО,»Даму» КДҚ» АҚ(келісу бойынша) ведомстволық деректері |   22 099 |   30 569 |   30 569 | 4 554 | 4 202 | 5 857 | 6 449 |
| 10. | 2-көрсеткіш. Ауылда жаңа кәсіпкерлік субъектілерін құру | мыңбірл. | Еңбекмині ведомстволық деректері | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3-міндет. Қазіргі заманғы сауда форматтарын, оның ішінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі толық циклді инфрақұрылымды қалыптастыру |
| 11. | 1-көрсеткіш. Көпформатты сауда объектілерінің санын ұлғайту(жинақтаумен) | бірл. | СИМведомстволық деректері | - | 6 |  6 | 53 | 82 | 111 | 132 |
| 12. | 2-көрсеткіш. Орта және ұсақ тауар өндірушілердің, оның ішінде жеке қосалқы шаруашылықтардың оған қол жеткізуін қамтамасыз ететін»Сақтау» КТО инфрақұрылымының үлесі | % | СИМведомстволық деректері |  |  |  | 10 | 40 | 70 | 100 |
| 3-бағыт. Жаңа тауашаларды қалыптастыру |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:1. ЖІӨ-нің жалпы көлеміндегі туризмнің үлесі 2025 жылға қарай кемінде 8 %-ды құрайды. |
| 1-міндет. Туризмді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау |
| 13. | 1-көрсеткіш. Ішкі туристер санын артыру | млн адам | ресми статистикалық деректер | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 6 | 6,6 | 7,3 | 8,0 |
| 14. | 2-көрсеткіш. Келетін туристер санын ұлғайту | млн адам | ресми статистикалық деректер | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,4 | 2,0 | 3,0 |
| 15. | 3-көрсеткіш»Сапарлар» жіктемесі бойынша көрсетілетін қызметтер экспортын ұлғайту | млнАҚШ долл. | Ұлттық Банктің(келісу бойынша) ведомстволық деректері | 458,9 | 600 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 3000 |
| 16. | 4-көрсеткіш. Бөлме қоры санының ұлғаюы | төсек-орын | ресми статистикалық деректер | 183 619 | 187 673 | 187 673 | 191 835 | 196 109 | 200 499 | 205 009 |
| 17. | 5-көрсеткіш. Салаға инвестициялар көлемін 6,9 трлн теңгеге дейін арттыру | млрд тг. | ресми статистикалық деректер | 615 | 912 | 912 | 1 091 | 1 332 | 1 627 | 1 991 |
| 2-міндет. Туристік саланы дамытуға қазіргі заманғы технологияларды енгізу |
| 18. | 1-көрсеткіш.Орналастыру орындарын»eQonaq» ақпараттық жүйесімен қамтуды ұлғайту | % | МСМ,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ (келісу бойынша)ведомстволық деректері | 6 | 17 | 17 | 25 | 50 | 70 | 95 |
| 19. | 2-көрсеткіш.Гидтер мен экскурсоводтар қызметін цифрландырумен қамтуды ұлғайту | % | МСМ,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ (келісу бойынша) ведомстволық деректері | 0 | 10 | 10 | 25 | 50 | 70 | 95 |
| 20. | 3-көрсеткішТуристік қызметтерді іске асыру үшін цифрлық модульде (Marketplace) туристік нарық субъектілерін қамтуды ұлғайту | % | МСМ,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ(келісу бойынша) ведомстволық деректері | 0 | 30 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 4-бағыт. Бәсекелестікті кешенді дамыту |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:1. Реттеушілік (жүйелік) кедергілердің 3 тобын жою арқылы мемлекеттің экономикадағы рөлін қысқарту.2. Индустрияландыру, инновациялар және инфрақұрылым (ТДМ 9). |
| 1-міндет. Баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде электр энергетикасы саласындағы нарықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету |
| 21. | 1-көрсеткіш. Жалпы сатылу көлемінен орталықтандырылған сауда-саттықта электр энергиясын сату көлемін ұлғайту | % | «ЭЭҚРҚО» АҚ (келісу бойынша)ведомстволық деректері | 1 | 1 |   1 | 10 | 15 | 25 | 30 |
| 22. | 2-көрсеткіш. Тұтынушылар топтары арасында электрмен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтерді саралаудағы айырмашылықты кезең-кезеңмен қысқарту және алып тастау: | % | ҰЭМведомстволық деректері | 74\*\* | 74\*\* | 74\*\* | 72\*\* | 49\*\* | 25\*\* | 0\*\* |
|  | Алматы қаласы | % |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Қызылорда облысы | % |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 |
|  | Қарағанды облысы | % |  | 39 | 39 | 39 | 19,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Шығыс Қазақстан облысы | % |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нұр-Сұлтан қаласы | % |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 21 | 10 | 0 |
|  | Алматы облысы | % |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 9 | 0 |
|  | Ақмола облысы | % |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 8 | 0 |
|  | Ақтөбе облысы | % |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 16 | 0 |
|  | Атырау облысы | % |  | 74 | 74 | 74 | 72 | 49 | 25 | 0 |
|  | Жамбыл облысы | % |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 9 | 0 |
|  | Батыс Қазақстан облысы | % |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 9 | 0 |
|  | Қостанай облысы | % |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 9 | 0 |
|  | Маңғыстау облысы | % |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Павлодар облысы | % |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 9 | 0 |
|  | Солтүстік Қазақстан облысы | % |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 21 | 10 | 0 |
|  | Түркістан облысы және Шымкент қаласы | % |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 9 | 0 |
| 23. | 3-көрсеткіш. Электр энергиясын баламалы жеткізушілерге өткен тұтынушылардың үлес салмағын ұлғайту | % | БҚДА(келісу бойынша) ведомстволық деректері | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 2-міндет.»Негізгі қуатқа» қол жеткізуді қамтамасыз ету және баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде биржалық (ұйымдасқан) сауданы дамыту |
| 24. | 1-көрсеткіш. Тауар биржалары және электрондық сауда алаңдары арқылы іске асырудың жалпы көлемінен сұйытылған мұнай газының сату үлесін ұлғайту | % | ресми статистикалық деректер | 25 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25. | 2-көрсеткіш. Жалпы өткізу көлемінен тауар биржалары арқылы бензинді, дизель отынын, реактивті қозғалтқыштарға арналған отын мен битумды сату үлесін ұлғайту | % | ресми статистикалық деректер | 0 | 10 | 10 | 12\* | 15\* | 18\* | 20\* |
| 26. | 3-көрсеткіш. Жалпы өндіріс көлемінен көмірді тікелей өңірлік тұйықтарға тауарлық биржалар арқылы сату үлесін ұлғайту | % | ресми статистикалық деректер | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3-міндет. Экономиканы мемлекет иелігінен алу |
| 27. | 1-көрсеткіш. Мемлекеттің экономикадағы үлесін төмендету | % | ресми статистикалық деректер | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 14,0 |
| 28. | 2-көрсеткіш. Мемлекеттік тапсырмалар санын азайту | бірл. | БҚДА(келісу бойынша) ведомстволық деректері | 158 | 157 | 157 | 130 | 110 | 90 | 70 |
| 29. | 3-көрсеткіш. Бірыңғай операторлардың санын азайту | бірл. | БҚДА(келісу бойынша) ведомстволық деректері | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| 30. | 4-көрсеткіш. Бәсекелестік тәсілмен сатып алынатын тауарлар (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтер) көлемін ұлғайту | млрдтг. | БҚДА(келісу бойынша) ведомстволық деректері | 0 | - | - | 4,2 | 49,2 | 51,1 | 52,7  3. Әлеуметтік-экономикалық әсер, игілік алушылар үшін пайда  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с****№** | **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Жылдар бойынша болжамды мәндер** |  |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІК: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жұмыс орындарын құру, оның ішінде:Тұрақты жұмыс орындары | адам | 195 820 | 175 000 | 196 910 | 208 610 | 219 000 |
| 64 260 | 53 020 | 63 630 | 72 210 | 81 960 |
| Уақытша жұмыс орындары | 131 560 | 121 980 | 133 280 | 136 400 | 137 040 |
| 1.1.1. | Кәсіпкерлікті дамыту:Тұрақты жұмыс орындары | адам | 7 400 | 1 500 | 1 200 | 2 300 | 2 500 |
| 1.1.2. | «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту: | адам | 156 700 | 138 500 | 148 500 | 150 500 | 151 000 |
|  | Тұрақты жұмыс орындары | 28 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | Уақытша жұмыс орындары | 128 700 | 118 500 | 128 500 | 130 500 | 131 000 |
| 1.1.3. | Кәсіпкерлердің өсуін жеделдету (сауда): |  адам | 9 720 | 10 000 | 13 210 | 13 810 | 18 500 |
|  | Тұрақты жұмыс орындары | 9 500 | 9 520 | 12 530 | 12 950 | 18 100 |
|  | Уақытша жұмыс орындары | 220 | 480 | 680 | 860 | 400 |
| 1.1.4 | Жаңа тауашаларды қалыптастыру (туризм) | адам | 22 000 | 25 000 | 34 000 | 42 000 | 47 000 |
|  | Тұрақты жұмыс орындары | 19 360 | 22 000 | 29 900 | 36 960 | 41 360 |
|  | Уақытша жұмыс орындары | 2 640 | 3 000 | 4 100 | 5 040 | 5 640 |
| 2. | ЖІӨ-дегі ШОК үлесін 35 %-ға дейін жеткізу | % | 32,3 | 33 | 33,6 | 34,3 | 35 |
| 3. | ЖІӨ-дегі туризм көлемінің өсуі 8,4 трлн теңге | трлн теңге | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 6,6 | 8,4 |
| 4. | Мемлекеттің экономикадағы үлесін 14 %-ға дейін төмендету | % | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 14,0 |
|  | ӘЛЕУМЕТТІК ӘСЕР: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Азаматтарды тұрақты жұмыс орындарына орналастыру | мың адам | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2. | Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамту | мың адам | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен ауыл халқының үлесін азайту | % | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,5  4. Қажетті ресурстар  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с****№** | **Міндеттер атауы** | **Қажетті қаражат (жылдар бойынша) мың тг.** | **Барлық****қаржыландыру** | **Қаржыландыру көзі** |
| **республикалық бюджет** | **жергілікті бюджет** | **бюджеттен тыс қаражат** |  |  |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1-бағыт. Кәсіпкерлік белсенділікті арттыру |
|  | ЖИЫНЫ | 75 350498,3 | 28 657 571,7 | 26 219 172,0 | 26 442 572,0 | 25 832 572,0 | 182 502 386,0 | 145 476 892,0 | 37025 494,0 | 0,0 |
| 1. | 1-міндет. Өз ісін ашу және дамыту үшін жағдай жасау | 3 822 510,0 | 5 403 792,0 | 4 872 672,0 | 4 882672,0 | 4 272 672,0 | 23 254318,0 | 21 624 318,0 | 1 630000,0 | 0,0 |
| 2. | 2-міндет. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы кәсіпкерлерді қолдау және кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне қарай дағдыларды дамыту | 71 527 988,3 | 23 253 779,7 | 21 346 500,0 | 21 559 900,0 | 21 559900,0 | 159 248068,0 | 123 852 574,0 | 35 395 494,0 | 0,0 |
|  | 2-бағыт. Кәсіпкерлердің өсуін акселерациялау |
|  | ЖИЫНЫ | 283 333425,0 | 245 662467,0 | 239 277 732,0 | 278 591 548,0 | 183 518 361,0 | 1 230 383 533,0 | 761 963 535,0 | 87669998,0 | 380750000,0 |
| 3. | 1-міндет. Кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені ауқымды төмендету | 260 000,0 |  50 000,0 |  50 000,0 |  50 000,0 |  50 000,0 |  460 000,0 | 0,0 | 0,0 | 460 000,0 |
| 4. | 2-міндет. Кәсіпкерлік субъектілері үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру | 246 123 425,0 | 130 500 781,0 | 102 483 074,0 | 113 129 275,0 | 113 129 275,0 | 705 365 830,0 | 617 695 832,0 | 87 669 998,0 | 0,0 |
| 5. | 3-міндет. Қазіргі заманғы сауда форматтарын, оның ішінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі толық циклді инфрақұрылымды қалыптастыру | 36 950000,0 | 115111686,0 | 136 744 658,0 | 165 412 273,0 | 70 339086,0 | 524 557703,0 | 144 267703,0 | 0 | 380 290 000,0 |
|  | 3-бағыт. Жаңа тауашаларды қалыптастыру |
|  | ЖИЫНЫ | 913 524000,0 | 1 096 047 000,0 | 1 354 560 000,0 | 1 658 828 000,0 | 2 019 485 000,0 | 7 042 444000,0 | 123 444 000,0 | 0,0 | 6 919000 000,0 |
| 6. | 1-міндет. Туризмді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау | 913 245 000,0 | 1 095 821 000,0 | 1 354 334 000,0 | 1 658602 000,0 | 2 019259 000,0 | 7 041 261 000,0 | 122 261 000,0 | 0,0 | 6 919 000 000,0 |
| 7. | 2-міндет. Туристік саланы дамытуға заманауи технологиялар енгізу | 279 000,0 | 226000,0 | 226000,0 | 226000,0 | 226000,0 | 1 183 000,0 | 1 183 000,0 | 0 | 0 |
|  | 4-бағыт. Бәсекелестікті кешенді дамыту |
|  | ЖИЫНЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | 1-міндет. Баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде электр энергетикасы саласындағы нарықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | 2-міндет.»Негізгі қуатқа» және баға белгілеудің бұрмалануын жоюға қолжетімділікті қамтамасыз ету шеңберінде биржалық (ұйымдасқан) сауданы дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | 3-міндет. Экономиканы мемлекет иелігінен алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Барлығы, оның ішінде қаржы көздерінің түрлері бойынша: | 1 272 207923,3 | 1 370 367038,7 | 1 620 056 904,0 | 1 963 862 120,0 | 2 228 835 933,0 | 8 455 329 919,0 | 1 030 884 427,0 | 124 695492,0 | 7 299 750 000,0 |
|  | Республикалық бюджет | 270 740562,0 | 119668208,0 | 187838404,0 | 229489220,0 | 223148033,0 | 1 030 884 427,0 | - |
|  | Жергілікті бюджет | 62 257361,3 | 53 596830,7 | 3 125500,0 | 3 162900,0 | 2 552900,0 | 124 695492,0 | - |
|  | Бюджеттен тыс қаражат | 939 210 000,0 | 1 197 102000,0 | 1 429 093 000,0 | 1 731 210 000,0 | 2 003 135 000,0 | 7 299 750 000,0 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р/с****№** | **Атауы** | **Жауапты****(лауазымды тұлға)** | **Өкілеттіктер**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-бағыт. Кәсіпкерлік белсенділікті арттыру |
| 1 | 1-міндет. Өз ісін ашу және дамыту үшін жағдай жасау | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша),облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині, ҰЭМ – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;«Атамекен» ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;ЖАО – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу |
| 2 | 1-көрсеткіш.»Бастау Бизнес» жобасы шеңберінде оқудан кейін жеке ісін ашқан адамдардың үлесін ұлғайту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша),облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині, ҰЭМ – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;«Атамекен» ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 3 | 2-көрсеткіш. Қаржылық емес қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша),»Даму» КДҚ» АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | ҰЭМ – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;«Атамекен» ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;«Даму» КДҚ» АҚ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 4 | 2-міндет. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы кәсіпкерлерді қолдау және кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне қарай дағдыларды дамыту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;«Атамекен» ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 5 | 1-көрсеткіш. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастырғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған адамдардың үлесін ұлғайту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е. Е. Біржанов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 6 | 2-көрсеткіш. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысатын кәсіпорындар құрамындағы жеке сектордың үлесін ұлғайту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 7 | 3-көрсеткіш. Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан кейін жұмысқа орналасу деңгейін арттыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е. Е. Біржанов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;«Атамекен» ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;ЖАО – түзету бойынша ұсыныстарды іске асыру, енгізу |
| 2-бағыт. Кәсіпкерлердің өсуін акселерациялау |
| 8 | 1-міндет.Кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені ауқымды төмендету | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша)«Атамекен» ҰКП» басқарма төрағасының орынбасары Ш.С. Темір (келісу бойынша) | ҰЭМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау«Атамекен» ҰКП – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау. |
| 9 | 1-көрсеткіш. Міндетті талаптарды түгендеу арқылы ШОК-қа реттеуші жүктемені азайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша) | ҰЭМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау«Атамекен» ҰКП – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 10 | 2-көрсеткіш. Ақпараттық құралдардың (бизнес есептерінің) санын азайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша) | ҰЭМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау«Атамекен» ҰКП – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау. |
| 11 | 3-көрсеткіш. Кәсіпкерлер үшін»Бизнеске арналған үкімет» порталы арқылы көрсетілген мемлекеттік қызметтердің үлесін ұлғайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП» басқарма төрағасының орынбасары Ш.С. Темір (келісу бойынша) | ҰЭМ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау«Атамекен» ҰКП – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау |
| 12 | 2-міндет. Кәсіпкерлік субъектілері үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е. Е. Біржанов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша),»Даму» КДҚ» АҚ басқарма төрағасы Г. А. Бөрібаева (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | ҰЭМ, Еңбекмині – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау«Атамекен» ҰКП – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау«Даму» КДҚ» АҚ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындауЖАО – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу |
| 13 | 1-көрсеткіш. Қаржылық қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Даму» КДҚ» АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша),облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | ҰЭМ – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;«Даму» КДҚ» АҚ – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;ЖАО – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстар енгізу |
| 14 | 2-көрсеткіш. Ауылда жаңа кәсіпкерлік субъектілерін құру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов,ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен», ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | Еңбекмині, ҰЭМ – үйлестіру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;«Атамекен» ҰКП – іске асыру, мониторинг, түзету бойынша ұсыныстар енгізу, есептілікті дайындау;ЖАО – іске асыру, түзету бойынша ұсыныстарды енгізу |
| 15 | 3-міндет. Қазіргі заманғы сауда форматтарын, оның ішінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі толық циклді инфрақұрылымды қалыптастыру | ҚР Сауда және интеграция вице-министріЕ.К. Қазанбаев | СИМ - тікелей басшылық, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті әкімшілік және басқарушылық шешімдер қабылдау. |
| 16 | 1-көрсеткіш. Көпформатты сауда объектілерінің санын ұлғайту (жинақтаумен) | ҚР Сауда және интеграция вице-министріЕ.К. Қазанбаев | СИМ - тікелей басшылық, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті әкімшілік және басқарушылық шешімдер қабылдау. |
| 17 | 2-көрсеткіш. Орта және ұсақ тауар өндірушілердің, оның ішінде жеке қосалқы шаруашылықтардың қол жеткізуін қамтамасыз ететін»Сақтау» КТО инфрақұрылымының үлесі | ҚР Сауда және интеграция вице-министріЕ.К. Қазанбаев | СИМ - тікелей басшылық, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті әкімшілік және басқарушылық шешімдер қабылдау. |
| 3-бағыт. Жаңа тауашаларды қалыптастыру |
| 18 | 1-міндет. Туризмді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі,облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,«Kazakh Tourism»ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 19 | 1-көрсеткіш. Ішкі туристер санын ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асырады.ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 20 | 2-көрсеткіш. Келетін туристер санын ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 21 | 3-көрсеткіш.»Сапарлар» жіктемесі бойынша қызметтер экспортын ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері, Сауда және интеграция вице-министріҚ.Қ. Төребаев | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;СИМ – шикізаттық емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің экспортын дамыту және ілгерілету. |
| 22 | 4-көрсеткіш Нөмір қоры санын ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, ҚР Сыртқы істер вице-министрі А.А. Айдаров, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,«Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша) | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.СІМ – сыртқы саяси қызмет саласында, сондай-ақ инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру саласында жалпы басшылықты жүзеге асыру.ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;«Атамекен» ҰКП – бизнестің құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету және бизнес жұмысының заңнамалық және өзге де нормативтік қағидаларын қалыптастыру процесіне барлық кәсіпкерлердің кеңінен қамтылуын және тартылуын қамтамасыз ету. |
| 23 | 5-көрсеткіш Салаға салынатын инвестициялар көлемінің өсуін 6,9 трлн теңгеге дейін ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, ҚР Сыртқы істер вице-министрі А.А. Айдаров,облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша),«Kazakh Invest»ҰК» АҚ басқарма төрағасы М.Б. Юсупов (келісу бойынша) | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру;СІМ – сыртқы саяси қызмет саласында, сондай-ақ инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру саласында жалпы басшылықты жүзеге асыру;ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету.«Kazakh Invest» ҰК» АҚ – экономиканың басым секторларына шетелдік инвестицияларды тарту және инвестициялық жобаларды кешенді сүйемелдеу арқылы Қазақстан Республикасының тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына жәрдемдесу. |
| 24 | 2-міндет. Туристік саланы дамытуға қазіргі заманғы технологияларды енгізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі,»Kazakh Tourism»ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 25 | 1-көрсеткіш.Орналастыру орындарын»eQonaq» ақпараттық жүйесімен қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары М.С. Өсіпов (келісу бойынша), ҚР Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары М. Ш. Қожаев,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.ҰҚК – Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының бірыңғай жүйесіне басшылықты, оның құзыретіне жатқызылған қызмет салаларында ведомствоаралық үйлестіруді, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы бірыңғай саясатты жүзеге асыру.ІІМ – қылмысқа қарсы күрес, қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында салааралық үйлестіруді жүзеге асыру.«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 26 | 2-көрсеткіш.Гидтер мен экскурсоводтардың қызметін цифрландырумен қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.ЖАО – өңірлердегі туризм, инвестициялық және инновациялық даму, кәсіпкерлік мәселелері;«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 27 | 3-көрсеткішТуристік қызметтерді іске асыру үшін цифрлық модульде (Marketplace) туристік нарық субъектілерін қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі,»Kazakh Tourism»ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | МСМ – туризм саласында басшылықты, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру.«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ – елдің халықаралық және ішкі нарықта жан-жақты және біртұтас позициясын қамтамасыз ету. |
| 4-бағыт. Бәсекелестікті кешенді дамыту |
| 28 | 1-міндет.Баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде электр энергетикасы саласындағы нарықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К. Әмрин | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық.ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, электр энергетикасы саласындағы басқару процесін үйлестіру.ҰЭМ ТМРК – табиғи монополия және қоғамдық маңызы бар нарықтар саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу. |
| 29 | 1-көрсеткіш.Жалпы өткізу көлемінен орталықтандырылған сауда-саттықта сатылатын электр энергиясын ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов. | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық.ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, электр энергетикасы саласындағы басқару процесін үйлестіру. |
| 30 | 2-көрсеткіш. Тұтынушылар топтары арасында электрмен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтерді саралаудағы айырмашылықты кезең-кезеңмен қысқарту және алып тастау | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К. Әмрин ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша) | ҰЭМ ТМРК – табиғи монополия және қоғамдық маңызы бар нарықтар саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу.БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық. |
| 31 | 3-көрсеткіш. Электр энергиясын баламалы жеткізушілерге өткен тұтынушылардың үлес салмағын ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі К.Б. Рахымов,»ЭЭҚРҚО» АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ілияс (келісу бойынша) | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық.ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, электр энергетикасы саласындағы басқару процесін үйлестіру.«ЭЭҚРҚО» АҚ – энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электрондық ақпараттық жүйесін күтіп-ұстау. |
| 32 | 2-міндет.«Негізгі қуатқа» және баға белгілеудің бұрмалануын жоюға қолжетімділікті қамтамасыз ету шеңберінде биржалық (ұйымдасқан) сауданы дамыту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.К. Қазанбаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К. Сәмбетов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі А.М. Мағауов, ҚР Энергетика вице-министрі Ж.Ғ. Қарағаев, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев | СИМ – биржалық сауданы дамыту мен ілгерілету.БҚДА – тауар биржалары саласындағы қызметті мемлекеттік бақылау және лицензиялау.ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мұнай-газ өнеркәсібі салаларында басқару процесін үйлестіру, мұнай өнімдерін өндіруді, газды және газбен жабдықтауды мемлекеттік реттеу.ИИДМ – көмір өнеркәсібі саласындағы басшылық. |
| 33 | 1-көрсеткіш. Тауар биржалары және электрондық сауда алаңдары арқылы іске асырудың жалпы көлемінен сұйытылған мұнай газының сату үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.К. Қазанбаев, ҚР Энергетика вице-министрі Ж.Б. Қарағаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасарыБ.К. Сәмбетов (келісу бойынша) | СИМ – биржалық сауданы дамыту мен ілгерілету.ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мұнай-газ өнеркәсібі салаларында басқару процесін үйлестіру, мұнай өнімдерін өндіруді, газды және газбен жабдықтауды мемлекеттік реттеу.БҚДА – тауар биржалары саласындағы қызметті мемлекеттік бақылау және лицензиялау. |
| 34 | 2-көрсеткіш. Жалпы өткізу көлемінен тауар биржалары арқылы бензинді, дизель отынын, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынды және битумды өткізу үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.К. Қазанбаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К. Сәмбетов (келісу бойынша),ҚР Энергетика вице-министрі А.М. Мағауов, ҚР Энергетика вице-министрі Ж.Ғ. Қарағаев. | СИМ – биржалық сауданы дамыту және ілгерілету.БҚДА – тауар биржалары саласындағы қызметті мемлекеттік бақылау және лицензиялау.ЭМ – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мұнай-газ өнеркәсібі салаларында басқару процесін үйлестіру, мұнай өнімдерін өндіруді, газды және газбен жабдықтауды мемлекеттік реттеу. |
| 35 | 3-көрсеткіш. Жалпы өндіріс көлемінен тауарлық биржалар арқылы көмірді тікелей өңірлік тұйықтарға сату үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.К. Қазанбаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К. Сәмбетов (келісу бойынша), ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев. | СИМ – биржалық сауданы дамыту және ілгерілету.БҚДА – тауар биржалары саласындағы қызметті мемлекеттік бақылау және лицензиялау.ИИДМ – көмір өнеркәсібі саласындағы басшылық. |
| 36 | 3-міндет. Экономиканы мемлекет иелігінен алу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К. Сәмбетов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Куантыров, ҚР Қаржы вице-министрі Е.Ш. Жаналинов,ҚР Қаржы вице-министрі Д.Е. Савельева, ҚР Қаржы вице-министрі Д.М. Кеңбейіл | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу.ҰЭМ – мемлекеттік активтерді басқару, оның ішінде корпоративтік басқару сапасын арттыру, мемлекеттік басқару жүйесін дамыту.Қаржымині – республикалық мүлікті басқаруды, мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік реттеу және бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. |
| 37 | 1-көрсеткіш. Мемлекеттің экономикадағы үлесін төмендету | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, ҚР Қаржы вице-министріЕ.Ш. Жаналинов, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К. Сәмбетов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров,ҚР Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, ҚР Қаржы вице-министрі Д.М.Кеңбейіл | ҰЭМ – Мемлекеттік активтерді басқару, оның ішінде корпоративтік басқару сапасын арттыру, мемлекеттік басқару жүйесін дамыту.БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу.Қаржымині – республикалық мүлікті басқаруды, мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік реттеу және бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. |
| 38 | 2-көрсеткіш. Мемлекеттік тапсырмалар санын азайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасарыБ.К. Сәмбетов (келісу бойынша), ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, ҚР Қаржы вице-министрі Т. М. Савельева, ҚР Қаржы вице-министрі Д.М. Кеңбейіл. | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу.ҰЭМ – Мемлекеттік активтерді басқару, оның ішінде корпоративтік басқару сапасын арттыру, мемлекеттік басқару жүйесін дамыту.Қаржымині – республикалық мүлікті басқаруды, мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік реттеу және бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. |
| 39 | 3-көрсеткіш. Бірыңғай операторлардың санын азайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасарыСәмбетов Б. К. (келісу бойынша). | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу. |
| 40 | 4-көрсеткіш. Бәсекелестік тәсілмен сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) көлемін ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасарыБ. К. Сәмбетов (келісу бойынша), ҚР Қаржы вице-министрі Д.М. Кеңбейіл | БҚДА – бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы басшылық, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау және реттеу.Қаржымині – республикалық мүлікті басқаруды және мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік реттеу. Ескертпе:\* - тауар биржалары арқылы 10 %-дан жоғары, бірақ одан кем емес өткізілетін мұнай өнімдерінің көлемі мұнай мен мұнай өнімдерінің ішкі нарығының конъюнктурасын ескере отырып, Биржа комитетінің шешімі негізінде айқындалады (өндіру, тұтыну, баға жағдайы және т. б.);\*\* - Тұтынушылар тобы мен электр энергиясының орташа сату тарифі арасындағы ең көп айырмашылық. 2021 – 2025 жылдарға арналғанкәсіпкерлікті дамыту жөніндегі[ұлттық жобаға](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34854889#sub_id=100) қосымша  2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыру жөніндегі жоспар-график  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Жауапты орындаушылар | Аяқталу мерзімі | 2020 жылғы факт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Қаржыландыру, барлығы | Қаржыландыру көзі |
| Жылдық жоспар | Өткен жылғы фактіге қарағанда % | республикалық бюджет | жергілікті бюджет | бюджеттен тыс қаражат |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:1. 2025 жылы жұмыссыздық деңгейін 4,7 %-ға дейін төмендету.2. Лайықты жұмыс және экономикалық өсу (ТДМ-8). |
| 1-міндет. Өз ісін ашу және дамыту үшін жағдай жасау | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 3 476021,0мың тг | 3 822 510,0мың тг | 109,9 % | 5 403 792,0мың тг | 4 872 672,0мың тг | 4 882672,0мың тг | 4 272 672,0мың тг | 23 254318,0мың тг | 21 624 318,0 мың тг |  1 630000,0мың тг | - |
| 1-көрсеткіш.«Бастау Бизнес» жобасы шеңберінде оқудан кейін жеке ісін ашқан адамдардың үлесін ұлғайту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 30 % | 35 % | 116,7 % | 40 % | 45 % | 50 % | 60 % |  | - | - | - |
| 1 724772,0мың тг | 2 325 000,0 мың тг | 134,7 % | 2 815 000,0 мың тг | 3 022000,0 мың тг | 3 032000,0 мың тг | 2 422 000,0мың тг | 13 616000,0мың тг | 11 986000,0мың тг |  1 630000,0мың тг | - |
| 1-іс-шара.Үй шаруашылықтары мен кәсіпорындардың пікіртерім деректері негізінде аудандардың мастер-жоспарларын (бизнес-тауашалардың әлеуеті) қалыптастыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2023 |  | - | - | 42 аудан |  60 аудан | 61 аудан | - | 163аудан | - | - | - |
|  |  |  | 420000,0 мың тг | 600000,0 мың тг | 610000,0мың тг | - | 1 630000,0мың тг | - | 1 630000,0мың тг |  |
| 2-іс-шара.«Бастау Бизнес» жобасы шеңберінде адамдарды кәсіпкерлік негіздеріне оқыту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша) |  2025 | - | 30, 0 мың адам | - | 30,0 мың адам | 30,0 мың адам | 30,0 мың адам | 30,0 мың адам | 150,0мың адам | 150,0 мың адам | - | - |
| 1 420 000,0 мың тг | 1 986 000,0 мың тг | 140 % | 1 986 000,0 мың тг | 1 986 000,0 мың тг | 1 986 000,0 мың тг | 1 986 000,0 мың тг | 9 930 000,0 мың тг | 9 930 000,0 мың тг | - | - |
|  оның ішінде жастарды оқыту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша) |  2025 | - | 6,0 мың адам | - | 6, 0 мың адам | 6,0 мың адам | 6,0 мың адам | 6,0 мың адам | 30,0 мың адам | 30,0 мың адам. | - | - |
| 3-іс-шара.Жобаны ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директорыН.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 304772,0 мың тг | 339000,0 мың тг | 111,1 % | 409 000,0 мың тг |  436000,0мың тг |  436000,0мың тг |  436000,0мың тг | 2 056000,0мың тг | 2 056000,0мың тг | - | - |
| 2-көрсеткіш.Қаржылық емес қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 136491,0бірлік | 177445, 0бірлік |  130,0 % |  115 160, 0бірлік |  115160, 0бірлік |  115160, 0бірлік |  115015, 0бірлік | 637940, 0 бірлік | 637940, 0 бірлік | - | - |
| 1 751249,0мың тг |  1 497510,0 мың тг  |  8,5 % | 2 588 792,0 мың тг | 1 850 672,0 мың тг | 1 850 672,0 мың тг | 1 850672,0 мың тг |  9 638 318,0 мың тг |  9 638 318,0 мың тг | 0 | 0 |
| 1-іс-шара.Экономиканың барлық секторларында жұмыс істейтін ШОК субъектілеріне мамандандырылған көрсетілетін қызметтер/консультациялар ұсыну | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КМҚҚД директоры Д. Ә. Әбдуәлі,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 |  35 944, 0 бірлік | 21 300, 0 бірлік | 59,2 % | 15 000, 0 бірлік | 15 000, 0 бірлік | 15 000, 0 бірлік | 15 000, 0 бірлік | 81 300, 0бірлік | 81 300, 0бірлік | - | - |
| 1 152260,0мың тг | 564000,0мың тг | 48,9 % | 564000,0мың тг | 564000,0мың тг | 564000,0мың тг | 564000,0мың тг | 2 820000,0мың тг | 2 820000,0м | 0 | 0 |
| 2-іс-шара.Экономиканың барлық секторларында жұмыс істейтін ШОК субъектілеріне және кәсіпкерлік бастамасы бар тұрғындарға ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КМҚҚД директоры Д.Ә. Әбдуәлі,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша),»Даму» КДҚ» АҚ төрағасының орынбасары Ф.К. Сәрсекеев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 |  100 363, 0 бірлік |   156 000, 0 бірлік | 155 % |  100 000, 0 бірлік |  100 000, 0 бірлік |  100 000, 0 бірлік |  100 000, 0 бірлік |  556 000, 0 бірлік |  556 000, 0 бірлік | - | - |
| 546433,0мың тг | 546000,0мың тг | 99,9 % | 1 246672,0мың тг | 1 246672,0мың тг | 1 246672,0мың тг | 1 246672,0мың тг | 5 532 688,0мың тг | 5 532688,0мың тг | 0 | 0 |
| 3-іс-шара.Кәсіпкерлердің іскерлік байланыстарды кеңейту бойынша шетелдік бизнес-тағылымдамадан өтуі | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КМҚҚД директорыД.Ә. Әбдуәлі,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б. Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 35,0 бірлік | 0 | - | 15,0 бірлік | 15,0 бірлік | 15,0 бірлік | 15,0 бірлік | 60,0 бірлік | 60,0 бірлік | - | - |
| 52 556,0 мың тг. | 0 | - | 40000,0мың тг | 40000,0мың тг | 40000,0мың тг | 40000,0мың тг | 160000,0мың тг | 160000,0мың тг | - | - |
| 4-іс-шара.ЕҚДБ-мен келісім шеңберінде іскерлік консультациялық жобаларды іске асыру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КМҚҚД директорыД.Ә. Әбдуәлі,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 149 жоба | 145 жоба | 97,3 % | 145 жоба | 145 жоба | 145 жоба | 0 | 580жоба | 580жоба | - | - |
| 0 | 387510,0 мың тг | - | 738 120,0мың тг | 0,0 мың тг | 0,0 мың тг | 0мың тг | 1 125 630,0 мың тг | 1 125630,0 мың тг | - | - |
| 2-міндет. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы кәсіпкерлерді қолдау және кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне қарай дағдыларды дамыту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 54 631 072,0 мың тг | 71 527 988,3мың тг | 161,8 % | 23 253 779,7 мың тг | 21 346 500,0 мың тг | 21 559 900,0 мың тг | 21 559900,0 мың тг |  159 248068,0мың тг | 123 852 574,0мың тг | 35 395 494,0 мың тг | - |
| 1-көрсеткіш. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастырғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған адамдардың үлесін ұлғайту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 47 % | 50 % | 106,4 % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % | - | - | - | - |
| 2-көрсеткіш.Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысатын кәсіпорындар құрамындағы жеке сектордың үлесін ұлғайту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 50 % | 54 % | 108 % | 58 % | 62 % | 66 % | 70 % |  |  |  |  |
| 1-іс-шара.«Түлектер үшін жастар практикасы» жобасын іске асыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ХЖҚД директорыН.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 34,4 мың адам | 19,0 мың адам | 72,6 % | 22,0 мың адам | 25,0 мың адам | 25,0 мың адам | 24,0 мың адам | 115,0 мың адам | - | - | - |
| 9 379 400,7 мың тг | 10 514 828,0 мың тг | 112 % | 14 666 549,0 мың тг | 12 004 000,0 мың тг | 12 544000, 0 мың тг | 12 544000, 0 мың тг | 62 273377 мың тг | 55 501155,0 мың тг | 6 772 222,0мың тг | - |
| 2-іс-шара. Жұмыссыздарды қамту мақсатында»осал топтарға арналған әлеуметтік жұмыс орындары» жобасын іске асыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ЕңбекминіХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 19,3 мың адам | 13,0 мың адам | 77,7 % | 8,0 мың адам | 13,0 мың адам | 13,0 мың адам | 13,0 мың адам | 60,0 мың адам | - | - | - |
| 3 411 181,2 мың тг | 4 538747,0 мың тг | 133 % | 5 949848,0 мың тг | 6 817000,0 мың тг | 6 463 000,0мың тг | 6 463000,0тыс. тг | 30 231595,0мың тг | 27 581419,0 мың тг | 2 650176,0 мың тг | - |
| 3-іс-шара.«Қоғамдық жұмыстар» жобасын іске асыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директорыН.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 156,3 мың адам | 95,0 мың адам | - | 80,0 мың адам | 80,0 мың адам | 80,0 мың адам | 80,0 мың адам | 415,0 мың адам | - | - | - |
| 38 874 964,7 мың тг | 51 983 210,0 мың тг | 133,7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 983 210,0мың тг | 40 770 000,0 мың тг | 11 213 210,0 мың тг | - |
| 4-іс-шара.«Бірінші жұмыс орны» жобасын іске асыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директорыН.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 0,2 мың адам | 1,5 мың адам | - | 3,0 мың адам | 5,0 мың адам | 7,0 мың адам | 8,5 мың адам | 25,0 мың адам | - | - | - |
| - | 490686,1 мың тг | - | 104802,6 мың тг | 0 | 0 | 0 | 595 488,7 мың тг | - | 595 488,7 мың тг | - |
| 5-іс-шара.«Ұрпақтар келісімшарты» жобасын іске асыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директорыН.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 0,1 мың адам | 0,2 мың адам | 134 % | 0,5 мың адам | 0,5 мың адам | 0,5 мың адам | 0,5 мың адам | 2,2 мың адам | - | - | - |
| - | 76 695,2 мың тг | - | 33280,1 мың тг | 0 | 0 | 0 | 109 975,3 мың тг | - | 109975,3мың тг | - |
| 6-іс-шара.Зейнеткерлік жас алдындағы адамдарды жұмысқа орналастыру үшін»күміс жас» жобасын енгізу | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директорыН.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | - | - | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 20,0 мың адам | - | - | - |
| 7-іс-шара.Тиісті НҚА-ға өзгерістер енгізу арқылы жұмыс орындарын субсидиялауды ұйымдастыру тетігін жетілдіру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директорыН.А. Мұхтарова | 2022 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-көрсеткіш. Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан кейін жұмысқа орналасу деңгейін арттыру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 52 % | 55 % | 105,8 % | 60 % | 65 % | 75 % | 80 % | - | - | - | - |
| 1-іс-шара.Жұмыс берушілердің сұратуы бойынша жұмыссыздарды оқу ұйымдарында оқыту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директорыН.А. Мұхтарова,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 16,3 мың адам | 11,0 мың адам | 67 % | 11,0 мың адам | 11,0 мың адам | 11,0 мың адам | 11,0 мың адам | 55,0 мың адам | - | 55,0 мың адам | - |
|  | 3 923 822,0 мың тг | - | 2 435 600,0 мың тг | 2 461 800,0 мың тг | 2 489 200,0мың тг | 2 489200,0 мың тг | 13 799622,0мың тг | - | 13 799622,0 мың тг | - |
| 2-іс-шара. Жұмыссыздарды жұмыс берушілердегі жұмыс орнында оқыту | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директорыН.А. Мұхтарова,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т. Ордабаев (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | - | - | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 5,0 мың адам | 20,0 мың адам |  |  |  |
|  | 0 |  | 63700,0 мың тг | 63700,0 мың тг | 63700,0 мың тг | 63700,0 мың тг | 254 800, 0 мың тг |  | 254800, 0 мың тг |  |
| 3-іс-шара.enbek.kz платформасында талап етілетін дағдыларға онлайн-оқытуды енгізу | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директорыН.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | 5,0 мың адам | - | 20,0мың адам | 35,0мың адам | 35,0мың адам | 35,0мың адам | 130,0 мың адам | - | - | - |
| Уақытша жұмыс орындарын құру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директорыН.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 210,0 мың адам | 128,7мың адам | 61,2 % | 118,5мың адам | 128,5мың адам | 130,5мың адам | 131,0мың адам | 637,2мың адам | - | - | - |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:1. ШОК-та жұмыспен қамтылғандар санын 2025 жылға қарай 4 млн адамға дейін ұлғайту.2. 2025 жылға қарай ЖІӨ-дегі орта кәсіпкерліктің үлесін 15 %-ға дейін қамтамасыз ету.3. 2025 жылға қарай шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлесін 35 %-ға дейін қамтамасыз ету.4. 2025 жылға қарай халықтың нақты ақшалай табыстарының 27,1 %-ға өсуін қамтамасыз ету (2019 жылғы деңгейден).5. Жұмыссыздық деңгейін 2025 жылға қарай 4,7 %-ға дейін төмендетуді қамтамасыз ету.6. Көтерме және бөлшек саудадағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ 2019 жылғы деңгейге 40 %-ға.7. Бақыланбайтын (көлеңкелі) экономиканың көтерме және бөлшек саудадағы үлесін 5 %-ға дейін төмендету. |
| 1-міндет.Кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені төмендету | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т. М. Жақсылықов,«Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары Ш.С. Темір (келісу бойынша), облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері |  | - | 260 000,0мың тг. | - | 50 000,0 мың тг. | 50 000,0 мың тг. | 50 000,0 мың тг. | 50 000,0 мың тг. | 460 000 мың тг. | - | - | 460 000,0мың тг. |
| 1-көрсеткіш. Түгенделген міндетті талаптардың үлесін ұлғайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), жетекшілік ететін ОМО вице-министрлері, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | - | - | - |  | 40 % | 100 % | 100 % | - | - | - | - |
| - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-іс-шара.Талаптарды түгендеу мақсатында заңнамаға»кәсіпкерлік саласындағы міндетті талаптар тізілімі» құралын бекіту бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасарыН.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), жетекшілік ететін ОМО вице-министрлері, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2022 | - | - | - | 1 бірл. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-іс-шара.Бизнес субъектілеріне қатысты міндетті талаптарды түгендеу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев,»Атамекен» ҰКП Басқарма төрағасының бірінші орынбасарыН.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), жетекшілік ететін ОМО вице-министрлері, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | - | - | - | 40 % | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-іс-шара.»Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі базасында міндетті талаптар тізілімінің функционалын қалыптастыру, оның ішінде оны талдамалық және техникалық сүйемелдеу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев,»Атамекен» ҰКП Басқарма төрағасының бірінші орынбасарыН.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 |  | - |  | 1 бірл. | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-көрсеткіш.Ақпараттық құралдардың (бизнес есептерінің) санын азайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), жетекшілік ететін ОМО вице-министрлері, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 439бірл. | 435бірл. | 99 % | 400бірл. | 360бірл. | 330бірл. | 290бірл. | - | - | - | - |
| 1-іс-шара.Ақпараттық құралдарды тек заңнама деңгейінде енгізу туралы талапты бекіту бөлігінде заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі заң жобасын әзірлеу. | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев,»Атамекен» ҰКП Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2022 | - | - | - | 1 бірл. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-іс-шара.Есептілікті оңтайландыру және интеграциялау мақсатында кәсіпкерлік субъектілері беретін ақпараттық құралдарға тексеру жүргізу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев,»Атамекен» ҰКП Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша), облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, жетекшілік ететін ОМО вице-министрлері | 2025 | 439бірл. | 435бірл. | 99 % | 400бірл. | 360бірл. | 330бірл. | 290бірл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-көрсеткіш.»Бизнеске арналған үкімет» порталы арқылы кәсіпкерлер үшін көрсетілетін мемлекеттік қызметтер үлесін ұлғайту | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары Ш.С. Темір (келісу бойынша), жетекшілік ететін МО жетекшілік ететін басшыларының орынбасарлары, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 0 | 5 % | - | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | - | - | - | - |
| 0 | 260 000,0мың тг. | - | 50 000,0мың тг. | 50 000,0мың тг. | 50 000,0мың тг. | 50 000,0мың тг. | 460 000,0мың тг. | - | - | 460 000,0мың тг. |
| 1-іс-шара.Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін»Бизнеске арналған үкімет» порталымен ықпалдастыру | «Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары Ш.С. Темір (келісу бойынша), ҰЭМ КДСД директорының орынбасары М.Б. Мыңбаев, жетекшілік ететін МО жетекшілік ететін басшыларының орынбасарлары, облыстардың мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 14 | 54 | 286 % | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | - | - | - |
| 0 | 260 000,0мың тг. | - | 50 000,0мың тг. | 50 000,0мың тг. | 50 000,0мың тг. | 50000,0мың тг. | 460 000,0мың тг. | - | - | 460 000,0мың тг. |
| 2-міндет.Кәсіпкерлік субъектілері үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша),»Даму» КДҚ» АҚ төрайымы Г.А.Бөрібаева (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 1 067069 689мың тг. | 246 123 425,0 мың тг. | 23 % | 130 500 781,0 мың тг. | 102 483 074,0 мың тг. | 113 129 275,0 мың тг. | 113 129 275,0 мың тг. | 705 365 830,0 мың тг. | 617 695 832,0 мың тг. | 87 669 998,0 мың тг. | 0 |
| 1-көрсеткіш. Кәсіпкерлікті қаржылық қолдау шараларын іске асыру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Даму» КДҚ» АҚ басқарма төрағасы Г.А.Бөрібаева (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 22 099 жоба | 30 569жоба | 138,3 % | 4 554 жоба | 4 202жоба | 5 857 жоба | 6 449 жоба | 51 632жоба | 51 332 жоба | 300жоба | 0 |
| -  | 184 737 633,0 мың тг. | - | 114 821 575,0мың тг. | 89 679 074,0 мың тг. | 99 749 275,0 мың тг. | 99 749 275,0 мың тг. | 588 736 832,0 мың тг. | 508 536 832,0 мың тг. | 80 200 000,0мың тг. | 0 |
| 1-іс-шара.Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және кредиттер бойынша кепілдіктер беру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Даму» КДҚ» АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша), ҰЭМ КМҚҚД директоры Д.Ә. Әбдуәлі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 21 059 жоба | 30 144 жоба | 143,14% | 4 239 жоба | 4 192 жоба | 5 854 жоба | 6 446 жоба | 50 875 жоба | 50 875 жоба | 0 | 0 |
| 1 053 400 000,0 мың.тг | 157 995 779,0 мың тг.  | 14,99 % | 106 500 000,0 тг. | 87 500 000,0 мың тг. |  99 200 000,0 мың тг. |  99 200 000,0 мың тг. | 550 395 779мың тг. | 471 395 779,0мың тг. | 79 000 000,0мың тг. | 0 |
| 2-іс-шара.Жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін гранттар беру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т. М. Жақсылықов,»Даму» КДҚ» АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша), ҰЭМ КМҚҚД директоры Д.Ә. Әбдуәлі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 1 009 жоба | 360 жоба | 35,6 % | 300жоба | 0 | 0 | 0 | 660 жоба | 360 жоба | 300жоба | - |
| 3 501400,0 мың тг. | 1 775000,0мың тг. | 50,6 % | 1 200000,0мың тг. | 0 | 0 | 0 |  2 975000,0мың тг. | 1 775000,0 мың тг. |  1 200000,0мың тг. | 0 |
| 3-іс-шараКәсіпкерлік субъектілерінің объектілеріне жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов,»Даму» КДҚ» АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша), ҰЭМ КМҚҚД директоры Д. Ә. Әбдуәлі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 31 жоба | 65 жоба | 209,7 % | 15жоба | 10 жоба | 3 жоба | 3жоба | 97жоба | 97жоба | 0 | 0 |
| 7 549155мың тг. | 24 966 854,0мың тг.  | - | 7 121 575,0мың тг. | 2 179 074,0мың тг. | 549 275,0 мың тг. | 549 275,0 мың тг. |  35 366053,0мың тг.  | 35 366 053,0мың тг. | 0 | 0 |
| 4-іс-шараШығарылған облигациялар бойынша кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау құралы ретінде кепілдіктер беру тетігін енгізу | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М.Жақсылықов,»Даму» КДҚ» АҚ басқарма төрағасы Г.А.Бөрібаева (келісу бойынша), ҰЭМ КМҚҚД директоры Д.Ә. Әбдуәлі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары,»Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) басқарма төрайымы, директорлар кеңесінің мүшесі А.Ө.Алдамберген | 2025 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2-көрсеткішАуылда жаңа кәсіпкерлік субъектілерін құру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,»Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының бірінші орынбасары Н.Б.Әбілшайықов (келісу бойынша) | 2025 | 40,0 мың субъект | 15,0 мың субъект | 37,5 % | 10,0 мың субъект | 10,0 мың субъект | 10,0 мың субъект | 10,0 мың субъект | 55,0 мың субъект | 55,0 мың субъект |  |  |
| 65 335 380,6 мың тг. | 61 385 792,0мың тг. | 93,9 % | 15 679 206,0мың тг. | 12 804 000,0мың тг.. | 13 380 000,0мың тг. | 13 380 000,0мың тг. | 116 628 998,0мың тг. | 109 159 000,0мың тг. | 7 469 998,0мың тг. |  |
| 1-іс-шара.Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілеттік орган айқындайтын тәртіп бойынша жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға жас кәсіпкерлерге гранттар беру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | 10,0 мың адам | - | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 50,0 мың адам | - |  | - |
| - | 5 834 000,0мың тг. | - | 6 126 000,0 мың тг. | 6 402 000,0 мың тг. | 6 690 000,0 мың тг. | 6 690 000,0 мың тг. | 31 742000,0мың тг. | 31 742000,0мың тг. | - | - |
| 2-іс-шара.Өз бизнесін ашу немесе дамыту үшін азаматтарға микрокредиттер беру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары. | 2025 | 12,7 мың адам | 8,6 мың адам | - | - | - | - | - | 8,6 мың адам | - | - | - |
| 65 335 380,6 мың тг. | 48 427 073,0 мың тг. | 74 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 427 073,0 мың тг. | 45 396 000,0 мың тг. | 3 031 073,0 мың тг. | - |
| 3-іс-шара. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілеттік орган айқындайтын тәртіп бойынша халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан азаматтарға гранттар беру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, Еңбекмині ХЖҚД директоры Н.А. Мұхтарова, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 44,9 | 10,0 мың адам | 22,2 % | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 10,0 мың адам | 50,0 мың адам | - | - | - |
| - | 7 124 719,0 мың тг. | - | 9 553 206,0 мың тг. | 6 402 000,0 мың тг. | 6 690 000,0 мың тг. | 6 690 000,0мың тг. | 36 459 925,0 мың тг. | 32 021 000,0 мың тг. | 4 438 925,0мың тг. | 0 |
| Тұрақты жұмыс орындарын құру | ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М.Жақсылықов,»Даму» КДҚ» АҚ басқарма төрағасы Г.А. Бөрібаева (келісу бойынша), облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | - | 7,4 мың бірл. | - | 1,5 мың бірл. | 1,2 мың бірл. | 2,3 мың бірл. | 2,5 мың бірл. | 14,9 мың бірл. | - | - | - |
| Тұрақты жұмыс орындарын құру | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | - | 28 мың бірл. | - | 20 мың бірл. | 20 мың бірл. | 20 мың бірл. | 20 мың бірл. | 108 мың бірл. | - | - | - |
| 3-міндет. Қазіргі заманғы сауда форматтарын, оның ішінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі толық циклді инфрақұрылымды қалыптастыру | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев | 2025 | - | 36 950 000 мың тг. | - | 115111686,0 мың тг. | 136 744 658,0 мың тг. | 165 412 273,0 мың тг. | 70 339 086,0 мың тг. | 524 557 703,0 мың тг. | 144 267703,0 мың тг. | 0 | 380 290 000,0 мың тг. |
| 1-көрсеткіш.Көп форматты сауда объектілерінің санын ұлғайту (жинақтаумен) | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев | 2025 | - | 6,0 бірл. | - | 53,0 бірл. | 82,0 бірл. | 111,0 бірл. | 132,0 бірл. | – | - | - | - |
| - | 36 950 000,0 мың тг. | - | 115111686,0мың тг. | 136 744 658,0 мың тг. | 165 412 273,0 мың тг. | 70 339 086,0 мың тг. | 524 557 703,0 мың тг. | 144 267703,0 мың тг. | 0 | 380290 000,0 мың тг. |
| 2-көрсеткіш. Орта және ұсақ тауар өндірушілердің, оның ішінде жеке қосалқы шаруашылықтардың қол жеткізуін қамтамасыз ететін»Сақтау» КТО инфрақұрылымының үлесі | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев | 2025 |  |  |  | 10 | 40 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 1-іс-шара.Сауда объектілерін стационарлық форматқа жаңғырту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов | 2025 | - | 4,0 бірл. | - | 42,0 бірл. | 19,0 бірл. | 18,0 бірл. | 20,0 бірл. | 103,0 бірл. | - | - | - |
| - | 2 450000,0 мың тг. | - | 55 052 000,0 мың тг. | 23 343 000,0 мың тг. | 6 360 000,0 мың тг. | 20 085 000,0 мың тг. | 107 290 000,0 мың тг. | 0 | 0 | 107 290 000,0мың тг. |
| 2-іс-шара.Бөлуге, саудаға және сақтауға мамандандырылған КТО құру | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов | 2024 | - | 2,0 бірл. | - | 5,0 бірл. | 7,0 бірл. | 10,0 бірл. | - | 24,0 бірл. | - | - | - |
| - | 34 500 000,0мың тг. | - | 60 059 686,0мың тг. | 113 401 658,0 мың тг. | 159 052 273,0мың тг. | 50 254 086,0мың тг. | 417 267 703,0мың тг. | 144 267 703,0 мың тг. | 0 | 273 000 000,0 мың тг. |
| 3-іс-шара.2022 – 2025 жылдарға арналған жол картасы бар Трансшекаралық хабтарды дамытудың бірыңғай стратегиясын қабылдау. | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев СИМ ЭІД директоры Ө.Қ.Баштай, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К.Әмрин, ҰЭМ СКСД директоры Е.Е.Сағынаев, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Ә.С.Қуантыров, ҰЭМ ХЭЫД директоры Е.Б. Несібқұлов, ҚР Қаржы вице-министрі Сұлтанғазиев М.Е.Қаржымині МКК төрағасы А.С. Алтынбаев, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Б.С. Камалиев ИИДМ КСИД директоры С.А.Башимов, Алматы, Жамбыл, Түркістан, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстары әкімдерінің орынбасарлары, АХҚО (келісу бойынша),»ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісу бойынша) | 2022 | - | - | - | 1,0 бірл. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-іс-шара.Трансшекаралық сауда орталықтарын құру/жаңғырту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев СИМ ЭЖД директоры Ө.Қ.Баштай | 2025 |      |  |  |  | 3,0 бірл. | 1,0 бірл. | 1,0 бірл. | 5,0 бірл. | - | - | - |
| тұрақты жұмыс орындарын құру | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев | 2025 | - | 9,5 мың адам | - | 9,52 мың адам | 12,53 мың адам | 12,95 мың адам | 18,01 мың адам | 62,51мың адам | - | - | - |
| уақытша жұмыс орындарын құру | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев | 2025 | - | 0,22 мың адам | - | 0,46 мың адам | 0,68 мың адам | 0,86 мың адам | 0,4мың адам | 2,62мың адам | - | - | - |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:1. ЖІӨ-нің жалпы көлеміндегі туризмнің үлесі 2025 жылға қарай кемінде 8%-ды құрайды. |
| 1-міндет.Туризмді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 0 | 913 245 000,0мың тг. | 0,0 | 1 095 821 000,0мың тг. | 1 354 334 000,0мың тг. | 1 658602 000,0мың тг. | 2 019259 000,0мың тг. | 7 041 261 000,0мың тг. | 122 261 000,0мың тг. | 0,0 | 6 919 000 000,0мың тг. |
| 1-көрсеткіш.Ішкі туристер санының артуы | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,»Kazakh Tourism»ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 4,5 млн адам | 5,3 млн адам | 151 % | 6 млнадам |  6,6 млн адам | 7,3 млн адам | 8,0 млн адам | - | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 783 000мың тг. | 5 666 000,0мың тг. | 5 673000,0мың тг. | 5 676 000,0мың тг. | 17 798 000,0мың тг. | 17 798 000,0мың тг. | 0 | 0 |
| 1-іс-шара.Қазақстан Республикасының аумағында кәмелетке толмаған жолаушыларды әуемен тасымалдау кезінде туристік өнімге енгізілген билеттің құнын субсидиялау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов,»Kazakh Tourism»ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | - | 0 | - | 357 000,0мың тг. | 5 234000,0мың тг. | 5 241000,0мың тг. | 5 244000,0мың тг. | 16 076000,0мың тг. | 16 076000,0мың тг. | 0 | 0 |
| 2-іс-шара.Кәсіпкерлік субъектілерінің жол бойындағы сервис объектілерін салу бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов, ИИДМ АЖК басқарма төрағасы Т.Т. Абдулин, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары,»ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары Т.Н.Смағұлов (келісу бойынша) |      2025 | - | 0 | - | 247000,0мың тг. | 0 | 0 | 0 | 247 000,0мың тг. | 247 000,0мың тг. | 0 | 0 |
| 3-іс-шара.Санитарлық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстау жөніндегі шығындарды субсидиялау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. Сәкенов А.М, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары,ЭГТРМ ОШЖДК төрағасының орынбасары Д.Г. Тұрғамбаев, ИИДМ ҚТҮКШІК төрағасы Т.Д. Қарағойшин, ИДМ АЖК төрағасы Т. Т. Абдулин,»ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары Т.Н.Смағұлов (келісу бойынша) |       2025 | - | 0 | - | 179 000,0мың тг. | 432 000,0мың тг. | 432 000,0мың тг. | 432 000,0мың тг. | 1 475 000,0мың тг. | 1 475 000,0мың тг. | 0 | 0 |
| 2-көрсеткіш. Келуші туристер санының ұлғаюы | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдері,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 0,25 млнадам | 0,4млнадам | 158 % | 1,0 млнадам | 1,4млнадам | 2,0млнадам | 3,0млнадам |  |  |  |  |
|  | 143 000,0мың тг. |  | 650 000,0мың тг. | 3 907 000,0мың тг.  | 4 320 000,0мың тг.  | 4 914 000,0мың тг.  | 13 934 000,0мың тг.  | 13 934000,0мың тг.  |  |  |
| 1-іс-шара.Елді халықаралық нарықта ілгерілету жөніндегі іс-шараларды өткізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) |   2025 | - | 143 000,0мың тг. | - | 445 000,0мың тг. | 445 000,0мың тг. | 445 000,0мың тг. | 445 000,0мың тг. | 1 923000,0мың тг. | 1 923 000,0мың тг. |  |  |
| 2-іс-шара.Әрбір шетелдік турист үшін келу туризмі саласындағы туроператорлардың шығындарын субсидиялау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов,облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов |  2025 |  | 0 |  | 75 000,0мың тг. | 1 894 000,0мың тг. | 2 307 000,0мың тг. | 2 901 000,0мың тг. | 7 177 000,0мың тг. | 7 177 000,0мың тг. |  |  |
| 3-іс-шара.Туристік қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілеріне жүргізушінің орнын қоспағанда, сыйымдылығы сегізден астам отыратын орны бар автомобиль көлік құралдарын сатып алу бойынша шығындардың бір бөлігін өтеу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов,облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 0 | 0 | 0 | 130 000,0мың тг. | 1 568 000,0мың тг. | 1 568 000,0мың тг. | 1 568 000,0мың тг. | 4 834 000,0мың тг. | 4 834 000,0мың тг. |  |  |
| 3-көрсеткіш.«Сапарлар» жіктемесі бойынша көрсетілетін қызметтер экспортының ұлғаюы | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Сауда және интеграция вице-министріҚ.Қ. Төребаев, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері | 2025 | 458,9 млн АҚШ доллары | 600,0 млн АҚШ доллары | 129 % | 1000,0 млн АҚШ доллары | 1600,0 млн АҚШ доллары | 2500,0 млн АҚШ доллары | 3000,0 млн АҚШ доллары |  |  |  |  |
| 4-көрсеткіш.Бөлме қоры санының ұлғаюы | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Сыртқы істер вице-министріА. А. Айдаров, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,«Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары О.Т.Ордабаев (келісу бойынша) | 2025 | 183 619 төсек-орын | 187 673 төсек-орын | 102,4 % | 191 835 төсек-орын | 196 109 төсек-орын | 200 499 төсек-орын | 205 009 төсек-орын |  |  |  |  |
| 1-іс-шара. Туристік қызмет объектілерін салу, реконструкциялау кезінде кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов,МСМ ТИК төрағасының м.а. Сәкенов А.М, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 291000,0мың тг. | 10 000 000,0мың тг. | 17 880 000,0мың тг. | 13 940000,0мың тг. | 43 111 000,0мың тг. | 43 111 000,0мың тг. |  |  |
| 2-іс-шараТуристік қызметте кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру *(желілік персоналды оқыту)* | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. Сәкенов А.М,«Халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті» КеАҚ ректоры М.С. Мырзамадиева (келісу бойынша),»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Е.М. Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | - | 1 102 000,0мың тг. | - | 1 991000,0мың тг. | 2 984 000,0мың тг. | 3 952 000,0мың тг. | 3 952 000,0мың тг. | 13 981 000,0мың тг. | 13 981 000,0мың тг. |  |  |
| 5-көрсеткішСалаға инвестициялар көлемін 6,9 трлн теңгеге дейін өсіру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, ҚР Сыртқы істер вице-министрі А.А. Айдаров,облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша)»Kazakh Invest» ҰК» АҚ Басқарма төрағасыМ.Б. Юсупов (келісу бойынша) | 2025 | 615 000 000,0мың тг. | 912 000 000,0мың тг. | 146,6 % | 1 091 106 000,0мың тг. | 1 331 777 000,0мың тг. | 1 626 777 000,0мың тг. | 1 990 777 000,0мың тг. | 6 952437000,0мың тг. | 33 437000,0мың тг. | - | 6 919000 000,0мың тг. |
| 1-іс-шара.Туризм объектілерін (орналастыру орындары, мейрамханалар, ойын-сауық орталықтары, спорт және басқа да құрылыстар) салуға және реконструкциялауға жеке инвесторларды тарту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов,СІМ ИК төрағасы А.Т.Зебешев, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша)«Kazakh Invest» ҰК» АҚ басқарма төрағасы М.Б. Юсупов (келісу бойынша) | 2025 | - | 150инвест. жоба | - | 172инвест. жоба | 195 инвест. жоба | 225 инвест. жоба | 250 инвест. жоба | 992 инвест. жоба |  |  | 992 инвест.жоба |
| - | 902 000 000,0мың тг. | - | 1 091 100000,0мың тг. | 1 324 000 000,0 | 1 619 000 000,0мың тг. | 1 983 000 000,0мың тг. | 6 919 000 000,0мың тг. |  |  | 6 919 000 000,0мың тг. |
| 2-іс-шара.Туристік қызметтегі инвестициялық жобаларға жеңілдікті бюджеттік кредит беру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов,МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов | 2025 | - | 10 000 000,0мың тг. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000,0мың тг. | 10 000 000,0мың тг. |  |  |
| 3-іс-шара.Тау шаңғысы курорттары үшін жабдықтар мен техника сатып алу бойынша кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов,СІМ ИК төрағасы А.Т. Зебешев | 2025 | - | 0 | - | 106000,0мың тг. | 7 777000,0мың тг. | 7 777000,0мың тг. | 7 777 000,0мың тг. | 23 437000,0мың тг. | 23 437 000,0мың тг. |  |  |
| тұрақты жұмыс орындарын құру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |  2025 |  | 19 360 бірл. |  | 22 000 бірл. | 29 900 бірл. | 36 960 бірл. | 41 360 бірл. | 149 580 бірл. |  |  |  |
| уақытша жұмыс орындарын құру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |  2025 |  | 2 640 бірл. |  | 3 000 бірл. | 4 100 бірл. | 5 040 бірл. | 5 640 бірл. | 20 420 бірл. |  |  |  |
| 2-міндет. Туристік саланы дамытуға қазіргі заманғы технологияларды енгізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 368 982мың тг. | 279 000,0мың тг. | 75,8 % | 226000,0мың тг. | 226000,0мың тг. | 226000,0мың тг. | 226000,0мың тг. | 1 183 000,0мың тг. | 1 183 000,0мың тг. | 0 | 0 |
| 1-көрсеткіш.Орналастыру орындарын»eQonaq» ақпараттық жүйесімен қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары М.С. Өсіпов (келісу бойынша), ҚР Ішкі істер министрінің бірінші орынбасарыМ.Ш. Қожаев,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 6 % | 17 % | 283 % | 25 % | 50 % | 70 % | 95 % | - | - | - | - |
| - | 72 000,0мың тг. | - | 51 000,0мың тг. | 51 000,0мың тг. | 51 000,0мың тг. | 51 000,0мың тг. | 276000,0мың тг. | 276000,0мың тг |  |  |
| 1-іс-шара.«еQonaq» ақпараттық жүйесін техникалық қолдау және жаңғырту     | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М. Сәкенов,ІІМ КҚҚК төрағасы М.Т.Қабденов,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | - | - | - | 1 есеп | 1 есеп | 1 есеп | 1 есеп | 4 есеп | - | - | - |
| 122 176,0мың тг. | 72 000,0мың тг. | 58,9 % | 51 000,0мың тг. | 51 000,0мың тг. | 51 000,0мың тг. | 51 000,0мың тг. | 276 000,0мың тг. | 276 000,0мың тг. | 0 | 0 |
| 2-көрсеткіш.Гидтер мен экскурсоводтардың қызметін цифрландырумен қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы (келісу бойынша) | 2025 | 0 | 10 % | 110 | 25 % | 50 % | 70 % | 95 % | - | - | - | - |
| 2-іс-шара.Туризм саласындағы цифрлық платформаны дамыту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М.Сәкенов,«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 136 103,0мың тг. | 135 000,0мың тг. | 99,6 % | 131000,0мың тг | 131000,0мың тг. | 131000,0мың тг. | 131000,0мың тг. | 659000,0мың тг. | 659000,0мың тг. |  |  |
| 3-көрсеткішіТуристік қызметтерді іске асыру үшін цифрлық модульде (Marketplace) туристік нарық субъектілерін қамтуды ұлғайту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов,»Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 | 0 % | 30 % | 25 % | 45 % | 60 % | 75 % | 90 % | - | - | - | - |
| 1-іс-шара.Kazakhstan.travel туристік қызметтерін іске асыру үшін туристік нарықты цифрлық модульге тарту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. Сәкенов А.М,«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 |  | талап етілмейді | - | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | - | - | - |
| 2-іс-шара.Kazakhstan.travel ұлттық туристік порталын техникалық қолдауды жүзеге асыру және жаңғырту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М.Дәуешов, МСМ ТИК төрағасының м.а. А.М.Сәкенов,«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Е.М.Еркінбаев (келісу бойынша) | 2025 |  | 1есеп | - | 1 есеп | 1 есеп | 1 есеп | 1 есеп | 5 есеп | - | - | - |
| 110 703,0мың тг. | 72 000,0мың тг. | 65,3 % | 44 000,0 мың тг. | 44 000,0мың тг. | 44 000,0мың тг. | 44 000,0мың тг. | 248 000,0мың тг. | 248 000,0мың тг. |  |  |
| Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:1. 3-реттеушілік (жүйелік) кедергілерді жою арқылы мемлекеттің экономикадағы рөлін қысқарту;2. Индустрияландыру, инновациялар және инфрақұрылым (9 ТДМ) |
| 1-міндет.Баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде электр энергетикасы саласындағы нарықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ҚР Ұлттық экономика вице-министріӘмрин А.К.,»ЭЭҚРҚО» АҚ басқарма төрағасы Б.Н. Ілияс (келісу бойынша) | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-көрсеткіш. Орталықтандырылған сауда-саттықта өткізілетін электр энергиясының көлемін өткізудің жалпы көлемінен ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р. Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі К.Б. Рахымов | 2025 | 1 % | 1 % | 0 % | 10 % | 15 % | 25 % | 30 % | - | - | - | - |
| 1-іс-шара.«Электр энергетикасы туралы» Заңға Энергетика министрлігінің және монополияға қарсы органның орталықтандырылған сауда-саттық арқылы өткізуге жататын электр энергиясының үлесін бекіту жөніндегі өкілеттігін бекіту бөлігінде өзгерістер енгізу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р. Н. Ахметов (келісу бойынша), БҚДА ОЭКД директоры М.Н.Әбсаттарова, ҚР Энергетика вице-министрі Қ. Б. Рахымов,ЭМ ЭДД директоры А. Н. Дәрібаев | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-іс-шара.Сауда-саттыққа міндетті түрде шығарылатын электр энергиясын өткізу көлемі үшін шекті тарифтер шеңберінде бағалық реттеуді алып тастау | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),БҚДА ОЭКД директоры М.Н.Әбсаттарова, ҚР Энергетика вице-министрі Қ. Б. Рахымов,ЭМ ЭДД директоры А. Н. Дәрібаев. | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-іс-шара.Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске энергия өндіруші ұйымдардың орталықтандырылған сауда-саттықта электр энергиясын өткізу жөніндегі міндеттерді сақтамағаны үшін жауапкершілігі бөлігінде өзгерістер енгізу жөніндегі заң жобасын әзірлеу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р. Н. Ахметов (келісу бойынша) БҚДА ОЭКД директоры М.Н.Әбсаттарова, ҚР Энергетика вице-министрі Қ. Б. Рахымов,ЭМ ЭДД директоры А. Н. Дәрібаев | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-іс-шара.Сауда-саттыққа шығарылатын электр энергиясы көлемінің мөлшерін белгілеу және тиісті шараларды нақтылау бөлігінде электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттық қағидаларына өзгерістер енгізу. | ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ ЭДД директоры А.Н. Дәрібаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша)БҚДА ОЭКД директоры М.Н. Әбсаттарова | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-көрсеткіш. Тұтынушылар топтары арасында электрмен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтерді саралаудағы айырмашылықты кезең-кезеңмен қысқарту және алып тастау | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К. Әмрин,ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасарыР. Н. Ахметов (келісу бойынша) | 2025 | 74 % | 74 %\*\* | 0 % | 72 %\*\* | 49 %\*\* | 25 %\*\* | 0 % | - | - | - | - |
| 2.2.1. Алматы қаласы |  | 2022 | 8 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. Қызылорда облысы |  | 2022 | 12 % | 12 % | 0 % | 12 % | 8 % | 4 % | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. Қарағанды облысы |  | 2023 | 39 % | 39 % | 0 % | 19,5 % | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2.2.4. Шығыс Қазақстан облысы |  |  2023 | 30 % | 30 % | 0 % | 15 % | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2.2.5. Нұр-Сұлтан қаласы |  | 2025 | 31 % | 31 % | 0 % | 31 % | 21 % | 10 % | - | - | - | - | - |
| 2.2.6. Алматы облысы |  | 2025 | 29 % | 29 % | 0 % | 29 % | 19 % | 9 % | - | - | - | - | - |
| 2.2.7. Ақмола облысы |  | 2025 | 25 % | 25 % | 0 % | 25 % | 17 % | 8 % | - | - | - | - | - |
| 2.2.8. Ақтөбе облысы |  | 2025 | 48 % | 48 % | 0 % | 48 % | 32 % | 16 % | - | - | - | - | - |
| 2.2.9. Атырау облысы |  | 2025 | 74 % | 74 % | 0 % | 72 % | 49 % | 25 % | - | - | - | - | - |
| 2.2.10. Жамбыл облысы |  | 2025 | 27 % | 27 % | 0 % | 27 % | 18 % | 9 % | - | - | - | - | - |
| 2.2.11. Батыс Қазақстан облысы |  | 2025 | 28 % | 28 % | 0 % | 28 % | 19 % | 9 % | - | - |  | - |  |
| 2.2.12. Қостанай облысы |  | 2025 | 27 % | 27 % | 0 % | 27 % | 18 % | 9 % | - | - | - | - | - |
| 2.2.13. Маңғыстау облысы |  | 2022 | 2 % | 2 % | 0 % | 2 % | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2.2.14. Павлодар облысы |  | 2025 | 29 % | 29 % | 0 % | 29 % | 19 % | 9 % | - | - | - | - | - |
| 2.2.15. Солтүстік Қазақстан облысы |  | 2025 | 31 % | 31 % | 0 % | 31 % | 21 % | 10 % | - | - | - | - | - |
| 2.2.16. Түркістан облысы және Шымкент қаласы |  | 2025 | 29 % | 29 % | 0 % | 29 % | 19 % | 9 % |  |  |  |  |  |
| 1-іс-шара.Электр энергиясын бөлшек саудада өткізу саласындағы қоғамдық маңызы бар нарықтар субъектілерінің (оларға қатысты бағаларды мемлекеттік реттеу жүзеге асырылатын энергиямен жабдықтаушы ұйымдар) бағаларын саралауды жыл сайын қысқартудың бірлескен егжей-тегжейлі жоспарын әзірлеу | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К. Әмрин,ҰЭМ ТМРК Басқарма төрағасы А.К.Дарбаев,ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р. Н. Ахметов (келісу бойынша), БҚДА ОЭКД директоры М.Н.Әбсаттарова | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-іс-шара.Тұтынушылар топтары бойынша электр энергиясын бөлшек саудада өткізуге (электрмен жабдықтауға) шекті бағаларды саралау талаптарын қайта қарау бөлігінде қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларына өзгерістер енгізу туралы Ұлттық экономика министрінің бұйрығын әзірлеу | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.К.Әмрин, ҰЭМ ТМРК басқарма төрағасы А.К.Дарбаев,ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), БҚДА ОЭКД директоры М.Н. Әбсаттарова | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-көрсеткіш.Электр энергиясын баламалы жеткізушілерге өткен тұтынушылардың үлес салмағын ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов,»ЭЭҚРҚО» АҚ Басқарма төрағасы Б.Н. Ілияс (келісу бойынша) | 2025 | 1 % | 1 % | 0 % | 2 % | 4 % | 6 % | 10 % | - | - | - | - |
| 1-іс-шара.Электр энергиясын жеткізушіні ауыстыру үшін онлайн цифрлық платформаны (marketplace) енгізу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), БҚДА директоры М.Н. Әбсаттарова (келісу бойынша),ҚР Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ ГМД директоры А.Н. Дәрібаев,»ЭЭҚРҚО» АҚ Басқарма төрағасы Б.Н. Ілияс (келісу бойынша) | 2025 | 10 күн | 10күн | - | 4 күн | 3 күн | 2 күн | 1 күн | - | - | - | - |
| Ескертпе:\* - Тауар биржалары арқылы өткізілетін мұнай өнімдерінің көлемі 10 %-дан жоғары, бірақ одан кем емес мұнай мен мұнай өнімдерінің ішкі нарығының конъюнктурасын ескере отырып, биржалық комитеттің шешімі негізінде айқындалады (өндіру, тұтыну, баға жағдайы және т. б.);\*\* - Тұтынушылар тобы мен электр энергиясының орташа өткізу тарифі арасындағы ең жоғарғы айырмашылық. |
| 2-міндет.«Негізгі қуатқа» қол жеткізуді қамтамасыз ету және баға белгілеудің бұрмалануын жою шеңберінде биржалық (ұйымдасқан) сауданы дамыту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е. Қ. Қазанбаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша),ҚР Энергетика вице-министрі Ә.М. Мағауов, ҚР Энергетика вице-министрі Ж.Ғ.Қарағаев,ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М. Қ. Қарабаев | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-көрсеткіш.Іске асырудың жалпы көлемінен тауар биржалары және электрондық сауда алаңдары арқылы сұйытылған мұнай газын өткізу үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е. Қ. Қазанбаев, ҚР Энергетика вице-министріЖ.Б. Қарағаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасарыБ.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша) | 2025 | 25 % | 80 % |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - | - | - | - |
| 2-көрсеткіш.Жалпы өткізу көлемінен тауар биржалары арқылы бензинді, дизель отынын, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынды және битумды өткізу үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша),ҚР Энергетика вице-министрі Ә.М. Мағауов, ҚР Энергетика вице-министрі Ж.Ғ. Қарағаев | 2025 | 0 | 10% | - | 12%\* | 15%\* | 18%\* | 20%\* | - | - | - | - |
| 3-көрсеткіш.Жалпы өндіріс көлемінен тауарлық биржалар арқылы көмірді тікелей өңірлік тұйықтарға сату үлесін ұлғайту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша),ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев | 2025 | 0 | 6% | - | 7% | 8% | 9% | 10% | - | - | - | - |
| 1-іс-шара.Мұнай өнімдерін жеткізу жоспарында бекіту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е. Қ. Қазанбаев, СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов,ҚР Энергетика вице-министрі Ә.М. Мағауов, ЭМ ГМД директорының м.а. Д.Ш.Балтағұлов, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары (келісу бойынша),БҚДА ББД директоры А.Б. Ортақбаева |  | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2-іс-шара.Биржалық сауда ережелерін қабылдау | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е. Қ. Қазанбаев,СИМ ІСД директоры М. Б. Төлешов | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-іс-шара.Биржадан тыс мәмілелерді тіркеуді қамтамасыз ету және тиісті жауапкершілікті бекіту | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев,СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов | 2025 | - | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 4-іс-шара.Сұйытылған мұнай газын өткізудің жалпы көлемінен тауар биржалары (2022 жылдан бастап 100 %) және электрондық сауда алаңдары (2021 жылдың соңына дейін 80%) арқылы сұйытылған мұнай газын өткізу үлесі бар биржалық тауарлар тізбесіне енгізу («Газ және газбен жабдықтау туралы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген сатып алушылардың белгілі бір санатына арналған көлемдерді қоспағанда) | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша),БҚДА ББД директоры А.Б.Ортақбаева, ҚР Энергетика вице-министрі Ә.М. Мағауов,ЭМ ГМД директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-іс-шара.Сұйытылған мұнай газын бөлу үшін макроөңірлерді қалыптастыру | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов, ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасарыБ.Қ. Сәмбетов (келісу бойынша), БҚДА ББД директоры А.Б. Ортақбаева, ҚР Энергетика вице-министріӘ.М. Мағауов, ЭМ ГМД директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-іс-шара.Биржалық тауарлар тізбесіне тауар биржалары арқылы міндетті түрде өткізуге жататын үлесті (жыл сайын жалпы өткізу көлемінен тауар биржалары арқылы бидай мен меслинді өткізу) белгілеу бөлігінде өзгерістер енгізу | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7-іс-шара.Биржадан тыс мәмілелерді тіркеуді қамтамасыз ету бөлігінде»Биржалық сауда туралы» Заңға өзгерістер енгізу туралы заң жобасын әзірлеу | ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ ІСД директоры М.Б.Төлешов | 2022 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-міндет. Экономиканы мемлекет иелігінен алу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, Қаржы вице-министрі Д.Е. Жаналинов,ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева,Қаржы вице-министрі Д.М. Кенбейіл | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-көрсеткіш. Мемлекеттің экономикадағы үлесін төмендету | ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А. А. Шайымова, Қаржы вице-министрі Д.Е.Жаналинов,ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б.К.Сәмбетов (келісу бойынша),ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров,Қаржы вице-министрі Т. М. Савельева,Қаржы вице-министрі Д. М. Кенбейіл | 2025 | 14,9 % | 14,8 % | -0,7% | 14,6 % | 14,4 % | 14,2 % | 14 % | - | - | - | - |
| 1-іс-шара. Жекешелендіру жоспарын толықтыру, мемлекеттің жекелеген бейіндік активтерін сату, қызмет түрлерін қысқарту тұрғысынан секторалдық талдау жүргізу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша), БҚДА ЭШМКБД директоры Ж.М.Ермағамбетов | 2025 | 0 | 1талдау | - | 1талдау | 1талдау | 1талдау | 1талдау | - | - | - | - |
| 2-іс-шара.Секторалдық талдау қорытындылары бойынша жекешелендіру жоспарына толықтырулар енгізу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),БҚДА ЭШМКБД директоры Ж.М.Ермағамбетов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, ҰЭМ МАБСД директоры Ә.А. Есдәулетова | 2025 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2-көрсеткіш. Мемлекеттік тапсырмалар санын азайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Б. Қ. Сәмбетов (келісу бойынша), ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, Қаржы вице-министрі Т.М.Савельева | 2025 | 158 бірл. | 157 бірл. | -0,6% | 130 бірл. | 110 бірл. | 90 бірл. | 70 бірл. | - | - | - | - |
| 1-іс-шара.Бюджет кодексіне мемлекеттік тапсырмалар арқылы сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) түпкілікті тізбесін айқындау және оларды қысқарту бөлігінде өзгерістер енгізу туралы заң жобасын әзірлеу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),БҚДА ЭШМКБД директоры Ж.М.Ермағамбетов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров,ҰЭМ БСД директорының орынбасары Д.К. Назарова, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, Қаржымині БЖД директоры М.К.Ахтанжанова | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-көрсеткіш. Бірыңғай операторлардың санын азайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша) | 2025 | 50 бірл. | 50 бірл. | 0% | 45 бірл. | 40 бірл. | 35 бірл. | 30 бірл. | - | - | - | - |
| 1- іс-шара.«Бірыңғай операторлардың» кейбір институттарын тарату бөлігінде заңнамаға өзгерістер енгізу туралы заң жобасын әзірлеу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),БҚДА ЭШМКБД директоры Ж.М. Ермағамбетов, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров,ҰЭМ БСД директорының орынбасары Д.К.Назарова, Қаржымині ММЖК төрағасы Б.Х. Тәшенов | 2025 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2-іс-шара.Мемлекеттік монополия субъектілеріне ұқсас мемлекеттік және жеке операторлардың қызметін реттеу бөлігінде заңнамаға өзгерістер енгізу туралы заң жобасын әзірлеу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),БҚДА ЭШМКБД директоры Ж.М. Ермағамбетов,ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров,ҰЭМ БСД директорының орынбасары Д.К. Назарова, Қаржы вице-министрі Д.Е.Жаналинов,Қаржымині ММЖК төрағасы Б.Х. Тәшенов | 2022 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-көрсеткіш.Бәсекелестік тәсілмен сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) көлемін ұлғайту | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),Қаржы вице-министрі Д. М. Кеңбейіл | 2025 | 0 | 0 | - | 4,2млрд тг | 49,2млрд тг | 51,1млрд тг | 52,7млрд тг | - | - | - | - |
| 1-іс-шара.«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына бір көзден сатып алу негіздерін қысқарту бөлігінде өзгерістер енгізу туралы заң жобасын әзірлеу | ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Р.Н. Ахметов (келісу бойынша),БҚДА ТТД директоры Е.И. Әлжан, Қаржы вице-министрі Д.М. Кеңбейіл, Қаржымині МСКССЗД директоры М. Б. Әділханов | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЖИЫНЫ: |  |  |  | 1 272 207923,3 |  | 1 370 367038,7 | 1 620 056 904,0 | 1 963 862 120,0 | 2 228 835 933,0 | 8 455 329 919,0 |  |  |  |
| Республикалық бюджет |  |  |  | 270 740562,0 |  | 119668208,0 | 187838404,0 | 229489220,0 | 223148033,0 | 1 030 884 427,0 |  |  |  |
| Жергілікті бюджет |  |  |  | 62 257361,3 |  | 53 596830,7 | 3 125500,0 | 3 162900,0 | 2 552900,0 | 124 695492,0 |  |  |  |
| Бюджеттен тыс қаражат |  |  |  | 939 210 000,0 |  | 1 197 102000,0 | 1 429 093 000,0 | 1 731 210 000,0 | 2 003 135 000,0 | 7 299 750 000,0 |  |  |  Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:  |

|  |  |
| --- | --- |
| «Атамекен» ҰКП | -«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| АХҚО | -«Астана» халықаралық қаржы орталығы |
| бірл. | - бірлік |
| БҚДА | - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі |
| БҚДА ББД | - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Биржалық бақылау департаменті |
| БҚДА ОЭКД | - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Отын-энергетика кешені департаменті |
| БҚДА ТТД | - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Тергеп-тексерулер департаменті |
| БҚДА ЭШМКБД | - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Экономикалық шоғырлану және мемлекеттік кәсіпорындарды бақылау департаменті |
| «Даму» КДҚ» АҚ | -«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы |
| Еңбекмині | - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| Еңбекмині ХЖҚД | - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Халықты жұмыспен қамту департаменті |
| ЖАО | - жергілікті атқарушы органдар |
| ЖІӨ | - жалпы ішкі өнім |
| ИИДМ | - Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
| ИИДМ АЖК | - Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті |
| ИИДМ КСИД | - Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Көлік саясаты және инфрақұрылым департаменті |
| ИИДМ ҚТҮКШІК | - Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті |
| «Kazakh Invest» ҰК» АҚ | -«Kazakh Invest» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы |
| «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ | -«Kazakh Tourism» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы |
| КҚК ІІМ | - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон қызметі комитеті |
| Қаржымині | - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |
| Қаржымині БЖД | - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджеттік жоспарлау департаменті |
| Қаржымині МСКССЗД | - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектордың сатып алу заңнамасы департаменті |
| Қаржымині ММЖК | - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті |
| Қаржымині МКК | - Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті |
| «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ | -«ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы |
| «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ | -«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы |
| ҚР | - Қазақстан Республикасы |
| МО | - мемлекеттік органдар |
| МСМ | - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі |
| МСМ ТИК | - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Туризм индустриясы комитеті |
| ОМО | - орталық мемлекеттік органдар |
| СЖРА ҰСБ | - Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігінің Ұлттық статистика бюросы |
| СІМ ИК | - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Инвестициялар комитеті |
| СИМ | - Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі |
| СИМ ІСД | - Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Ішкі сауда департаменті |
| СИМ ЭІД | - Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Экспортты ілгерілету департаменті |
| ҰҚК | - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті |
| ҰЭМ | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі |
| ҰЭМ БСД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Бюджет саясаты департаменті |
| ҰЭМ КДСД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту саясаты департаменті |
| ҰЭМ КМҚҚД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және қорғау департаменті |
| ҰЭМ МАБСД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті |
| ҰЭМ СКСД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Салық және кеден саясаты департаменті |
| ҰЭМ ТМРК | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитеті |
| ҰЭМ ХЭЫД | - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Халықаралық экономикалық ынтымақтастық департаменті |
| ШОБ | - шағын және орта бизнес |
| ЭГТРМ ОШЖДК | - Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті |
| ЭМ | - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі |
| ЭМ ГМД | - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Газ және мұнай-газ-химия департаменті |
| ЭМ ЭДД | - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Электр энергетикасын дамыту департаменті |
| «ЭЭҚРҚО» АҚ | -«Электр энергиясы мен қуаты рыногының қазақстандық операторы» акционерлік қоғамы |
| ЭЫДҰ | - Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы         |